Město Český Brod

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD

PRO OBDOBÍ 2012 – 2014

Základní východiska fungování sociálních služeb	1

Účel plánu	1

Plánovací struktura	1

Zapojení veřejnosti	2

Vznik plánu	2

Územní vymezení plánu	2

Návaznost plánu na další dokumenty	2

Platnost plánu	2

Síť služeb pro občany města Český Brod	3

Služby, na jejichž financování se podílí Město Český Brod	3

Služby, jejichž fungování je pro občany města žádoucí	7

Financování sociálních služeb	11

Postup při poskytování dotací	11

Finanční prostředky vynakládané městem Český Brod	11

Předpokládané náklady městského rozpočtu na realizaci cílů	12

Harmonogram realizace opatření	13

2. pololetí 2012	13

1. pololetí 2013	14

2. pololetí 2013	15

1. pololetí 2014	17

2. pololetí 2014	18

Cíle skupiny rodina, děti a mládež	19

1. Zajistit snadnější přístup rodin a dětí k sociálním službám	19

2. Zajistit pomoc a podporu rodinám	20

3. Prevence sociálně patologických jevů	22

4. Zabezpečení volně dostupných míst a aktivit pro trávení volného času	23

5. Posilování rodičovských kompetencí obyvatel	24

Cíle skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením	27

1. Zavedení sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením	27

2. Zajištění terénních služeb	28

3. Aktivizace seniorů a osob zdravotně postižených	31

4. Bydlení pro seniory	33

5. Rozvoj kvality poskytovaných služeb poskytovatele ANNA Český Brod	33

Cíle skupiny osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením	34

1. Realizace informační kampaně Občanského sdružení Prostor	34

2. Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci	34

3. Krátkodobé zaměstnávání osob sociálně vyloučených	35

4. Seznámení veřejnosti s problematikou etnické menšiny a osob ohrožených sociální exkluzí	37

5. Posílení spolupráce sociálního odboru a terénních programů	38

6. Prevence kriminality	39

Společné cíle sociálních služeb	43

1. Podpora vzdělávání sociálních pracovníků	43

2. Zvýšení informační dostupnosti služeb	43

3. Realizace plánu sociálních služeb	45

4. Rozšíření procesu plánování sociálních služeb do mikroregionu Pošembeří	47

5. Příprava nového plánu sociálních služeb na období 2015 – 2017	49

Monitorování plánu	51

Realizace	51

Základní východiska fungování sociálních služeb

## Účel plánu

Proces plánování byl vymezen zadáním:

„Úkolem plánování sociálních služeb je zmapovat problematiku sociálních služeb na území města a najít co nejefektivnější a nejúspornější řešení, které by pomohlo sociální služby přiblížit co nejširšímu počtu obyvatel Českého Brodu, kteří je potřebují. Ke KP SS nás vede snaha vybudovat sociální politiku města. Komunitní plán SS chceme využít jako program víceletého financování pro neziskové organizace, finanční výdaje budou schvalovány RM.“

Plán sociálních služeb je určen:

- k zajištění financování sociálních služeb z rozpočtu města Český Brod

- zmapování dostupných služeb

- vymezení cílů dalšího vývoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území města

Město se schválením plánu zavazuje k naplňování stanovených cílů a k zajištění finančních příspěvků z rozpočtu města na potřebné sociální služby.

Plán podporuje především poskytování sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, které podporují jeho sociální začlenění do společnosti. Cílem města Český Brod je, aby sociálně potřební občané mohli žít v důstojných podmínkách.

Sociální služby jsou poskytovány sociálně potřebným osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci a nejsou ji sami schopny řešit a nemohou o pomoc požádat rodinu či jiné blízké osoby. Sociální služby tedy nejsou poskytovány plošně.

## Plánovací struktura

## Zapojení veřejnosti

Proces plánování sociálních služeb je otevřený, máte-li zájem spolupracovat na rozvoji služeb na území města Český Brod, kontaktujte koordinátora komunitního plánování, tel. 321 612 124, nebo sledujte webové stránky: www.cesbrod.cz/category/komunitni-plánovani-socialnich-sluzeb.

## Vznik plánu

2. plán sociálních a souvisejících služeb města Český Brod pro období 2012 – 2014, což je strategický dokument, který navazuje  na 1. plán sociálních a souvisejících služeb města Český Brod pro období 2009 – 2011, vznikal v období leden 2012 – červen 2012. Tento nový aktuální rozvojový dokument obsahuje souhrnné informace a přehledy žádoucích a žádaných služeb pro jednotlivé cílové skupiny občanů města. Do tvorby plánu byli zapojeni zástupci poskytovatelů, kteří poskytují služby občanům města, zastupitelé města, pracovníci sociálního odboru, zástupci organizací souvisejících služeb, uživatelé služeb a pozvaní odborníci. V rámci prvního plánování proběhl průzkum potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením a uskutečnilo se i setkání se seniory, v dubnu 2009 proběhlo veřejné připomínkování 1. plánu. Potřeby občanů byly také zjišťovány z údajů pracovníků sociálního odboru Městského úřadu Český Brod, z informací zúčastněných subjektů a dostupných statistických údajů.

## Územní vymezení plánu

Plán zahrnuje služby poskytované na území města Český Brod, případně další služby, které poskytují služby občanům města v okolních městech.

## Návaznost plánu na další dokumenty

Plán sociálních služeb navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje pro období 2008 – 2009, plně respektuje zásady stanovené Bílou knihou v sociálních službách. Respektuje také principy stanovené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Rozvojové cíle vycházejí a rozpracovávají cíle stanovené Strategickým plánem města Český Brod do roku 2022.

## Platnost plánu

Plán vymezuje fungování sociálních služeb v období 2. pololetí 2012 do konce roku 2014

Síť služeb pro občany města Český Brod

Dané služby jsou pokládány za potřebné pro občany Českého Brodu. Město Český Brod považuje za potřebné jejich financování z veřejných zdrojů. Dle stanovaného rozsahu se také bude na financování těchto služeb město Český Brod podílet. Cílem je zachování služeb alespoň v rozsahu ve kterém fungují, není-li v rozvojové části plánu stanoveno jinak.

## Služby, na jejichž financování se podílí Město Český Brod

ANNA Český Brod – Domov pro seniory

Druh služby: domov pro seniory § 49 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: služba poskytuje pobyt a péči seniorům, závislým na pomoci druhých lidí

Dostupnost teritoriální: přednostně přijímáni občané Českého Brodu, jinak neomezeně

Dostupnost časová: služba je poskytována nepřetržitě (pobytová služba)

Kapacita: 99 klientů

Stávající stav: služba je stabilizovaná

Budoucí plány: zkvalitnění poskytovaných služeb o využívání dobrovolníků

Financování služby:

| Zdroj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPV | 3 200 000 | 2 100 000 | 1 773 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| KRAJ | - | - | - | - | - |
| Město ČB | 3000 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Ostatní města a obce | - | - | - | - | - |
| Úhrady uživatelů | 14 030 409 | 15 717 663 | 15 000 000 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| Tržby za služby | - | - | - | - | - |
| Ostatní | - | - | - | - | - |
| Hospodářská činnost | - | - | - | - | - |
| Strukturální fondy EU | - | - | - | - | - |
| Nadace | - | - | - | - | - |
| Dary | 65 200 | 77 620 | 81 501 | 85 576 | 89 855 |
| Celkem | 17 595 609 | 20 195 283 | 19 154 501 | 19 885 576 | 19 889 855 |

V letech 2013 – 2014 je kalkulován nárůst nákladů cca o 5 % ročně.

ANNA Český Brod – pečovatelská služba

Druh služby: pečovatelská služba § 40 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení 27 a více let

Dostupnost teritoriální: Český Brod, Štolíř, Liblice, Bylany, Přistoupim, Tuchoraz, Vrátkov, Tismice, Nová Ves II, Břežany II

Dostupnost časová: pondělí – pátek od 7:00 do 15:00

Kapacita: 70 uživatelů

Financování služby:

| Zdroj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPV | - | 100 000 | 107 000 | 112 350 | 117 968 |
| KRAJ | - | - | - | - | - |
| MŠMT | - | - | - | - | - |
| Město ČB | - | - | - | - | - |
| Ostatní města a obce | - | - | - | - | - |
| Úhrady uživatelů | - | - | - | - | - |
| Tržby za služby | 164 710 | 147 025 | 154 376 | 162 095 | 170 200 |
| Hospodářská činnost | - | - | - | - | - |
| Strukturální fondy EU | - | - | - | - | - |
| Nadace | - | - | - | - | - |
| Dary | - | - | - | - | - |
| Celkem | 164 710 | 247 025 | 261 376 | 274 445 | 288 168 |

V letech 2013 – 2014 je kalkulován nárůst nákladů cca o 5 % ročně.

Občanské sdružení Leccos – NZDM Klub Zvonice

Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 20 let ohrožená společensky nežádoucími jevy

Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce

Dostupnost časová: Pondělí, středa, čtvrtek, pátek 15:00 – 19:00

Kapacita: okamžitá kapacita 20 uživatelů

Stávající stav: zařízení je na hranici svých kapacitních možností

Financování služby:

| Zdroj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPV | 800 000,- | 400 000,- | 431 000,- | 450 000,- | 1 200 000,- |
| KRAJ | - | - | - | 30 000,- | 30 000,- |
| MŠMT | 45 000,- | 20 000,- | - | - | - |
| Město ČB | 157 500,- | 157 500,- | 157 500,- | 165 000,- | 172 500,- |
| Ostatní města a obce | - | - | - | - | - |
| Úhrady uživatelů | - | - | - | - | - |
| Tržby za služby | - | - | - | - | - |
| Hospodářská činnost | - | - | - | - | - |
| Strukturální fondy EU | - | 954 000,- | 972 000,- | 846 000,- | - |
| Nadace | 122 200,- | 135 564.- | 40 000,- | 90 000,- | 90 000,- |
| Dary | 77 482,- | 25 240,- | 60 000,- | 80 000,- | 80 000,- |
| Celkem | 1 202 182,- | 1 692 304,- | 1 660 500,- | 1 661 000,- | 1 592 500,- |

V letech 2013 – 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.

Leccos – MC Kostička

Druh služby: návazná komunitní služba, služby pro rodiny

Cílová skupina: rodiny s dětmi od 0 do 7 let.

Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce

Dostupnost časová: 	denně, mimo víkendy, dle aktuálního rozvrhu a dle potřeb klientů

Kapacita: denní 15 účastníků

Financování služby:

| Zdroj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPV | 566 264 | 380 392 | 283 797 | 300 000 | 300 000 |
| KRAJ | - | - | - | - | - |
| Město ČB | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 85 000 | 87 500 |
| Úřad práce | 85 760,- | 96 480,- | 96 480,- | 96 480,- | 96 480,- |
| Ostatní města a obce | - | - | - | - | - |
| Úhrady uživatelů | 688 832,- | 202 182,- | 170 000,- | 170 000,- | 170 000,- |
| Tržby za služby | - | - | - | - | - |
| Hospodářská činnost | - | - | - | - | - |
| Strukturální fondy EU | - | - | - | - | - |
| Nadace | - | - | - | - | - |
| Dary | 208 032,- | 216 000,- | 80 000,- | 70 000,- | 70 000,- |
| Celkem | 1 601 388 | 947 554 | 682 777 | 721 480 | 723 980 |

V letech 2013 – 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.

Občanské sdružení LECCOS

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 20 let ohrožená společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby žijící v soc. vyloučených komunitách, etnické menšiny, dospělí 27 – 64 let

Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce

Dostupnost časová: Úterý, čtvrtek 9:00 – 12:00, terénní dle potřeb uživatelů

Kapacita: 50 - kapacita pracovníků

Stávající stav: podána žádost o dotaci na službu, provedena registrace

Financování služby:

| Zdroj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPV | - | - | - | - | 1 000 000,- |
| KRAJ | - | - | - | - | 200 000,- |
| Město ČB | - | - | - | 90 000,- | 99 000,- |
| Ostatní města a obce | - | - | - | - | - |
| Úhrady uživatelů | - | - | - | - | - |
| Tržby za služby | - | - | - | - | - |
| Hospodářská činnost | - | - | - | - | - |
| Strukturální fondy EU | - | - | 763 000,- | 1 199 000,- | - |
| Nadace | - | - | - | - | - |
| Dary | - | - | 10 000,- | 10 000,- | 10 000,- |
| Celkem | 0 | 0 | 773 000 | 1 299 000 | 1 210 000,- |

V letech 2013 – 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.

Občanské sdružení Prostor Kolín – programy primární prevence

Druh služby: odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: děti a mládež 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, žák v kontextu třídního kolektivu na ZŠ a SŠ

Dostupnost teritoriální: služby mohou využít školy v Českém Brodě

Dostupnost časová: pondělí – pátek od 8:00 do 17:00

Kapacita: 3 bloky/den

Stávající stav: Služba je poskytována na ZŠ Žitomířská v Českém Brodě

Financování služby:

| Zdroj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPV | 530 000 | 80 000 | 78 000 | 80 000 | 80 000 |
| MŠMT | 1 334 800 | - | 562 624 | 520 000 | 480 000 |
| ÚP | - | 53 600 | - | - | - |
| KRAJ | 110 951 | - | - | - | - |
| Město ČB | - | 102 502 | 3 968 | - | - |
| Ostatní města a obce | - | 81 944 | 118 539 | 120 000 | 125 000 |
| Úhrady uživatelů | - | - | - | - | - |
| Tržby za služby | 261 640 | 140 559 | 400 000 | 350 000 | 350 000 |
| Hospodářská činnost | 10 000 | - | - | - | - |
| Strukturální fondy EU | 1 810 683 | 4 172 015 | 2 914 896 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Nadace | - | - | - | - | - |
| Dary | - | 638 | - | - | - |
| Úroky | 2 778 | 578 | - | - | - |
| Jiné | - | 61 487 | - | - | - |
| Cekem | 4 060 852 | 4 693 323 | 3 959 488 | 4 070 000 | 4 035 000 |

V letech 2013 – 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.

Občanské sdružení Prostor Kolín – terénní programy

Druh služby: terénní programy § 69 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Dostupnost teritoriální: vybrané lokality města Český Brod, Pečky, Čáslav, Kutná Hora, Kolín

Dostupnost časová: výjezdy Český Brod -	úterý 15:30 – 17:30, pátek 13:00 – 15:00

Kapacita: 10 kontaktů/den

Financování služby:

| Zdroj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSPV | 741 000 | 1 350 000 | - | - | - |
| RVKPP | 150 000 |  | - | - | - |
| MZ | 10 000 |  | 18 000 | 25 000 | 25 000 |
| ÚP | 43 883 |  | 10 497 | 10 000 | - |
| KRAJ | - | 1 300 000 | - | - |  |
| Město ČB | 91 228 | 90 000 | - | - |  |
| Ostatní města a obce | 257 244 | 250 000 | - | - |  |
| Úhrady uživatelů | - |  | - | - |  |
| Tržby za služby | 85 425 | - | - | - |  |
| Hospodářská činnost | - | - | - | - |  |
| Strukturální fondy EU | - |  | - | - |  |
| Individuální projekt | - |  | 3 579 928 | 4 500 000 | 5 000 000 |
| Nadace | - |  | - |  |  |
| Dary | 5 000 |  | - |  |  |
| Cekem | 1 383 780 | 2990000 | 3 608 425 | 4 535 000 | 5 025 000 |

V letech 2013 – 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.

## Služby, jejichž fungování je pro občany města žádoucí

Agentura domácí péče ANNA - nestátní zdravotnické zařízení

Druh služby: domácí zdravotní péče, není sociální službou dle z. č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina: všechny věkové kategorie

Dostupnost teritoriální: Český Brod a okolí, Pečky a okolí, Úvalsko a Černokostelecko

Dostupnost časová: 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu

Kapacita: 15 klientů

Financování služby: veřejné zdravotní pojišťovny

Agentura domácí péče ANNA - nestátní zdravotnické zařízení

Druh služby: pečovatelská služba § 40 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: senioři

Dostupnost teritoriální: Český Brod a okolí, Pečky a okolí, Úvalsko a Černokostelecko

Dostupnost časová: 24 hodin denně

Kapacita: 15 klientů

Financování služby: bez dotací, klienti si službu hradí sami

Arcidiecézní charita Praha, pracoviště Brandýs nad Labem – Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi

Druh služby:  azylové domy § 57 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: matky s dětmi v tíživé sociální situaci (ztráta bydlení, domácí násilí apod.)

Dostupnost teritoriální: službu mohou využívat občané Českého Brodu

Dostupnost časová: nepřetržitě

Kapacita: 28 lůžek

Financování služby:

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Kolín

Druh služby:  odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením

Dostupnost teritoriální: okres Kolín

Dostupnost časová: pondělí, středa 8:00 – 12:00, v ostatní dny po telefonické domluvě

Kapacita: intervence/kontakt 6 – 10 klientů denně

Financování služby: za půjčování a prodej kompenzačních pomůcek, poradenství ze zákona bezplatné

Domov seniorů Úvaly – odlehčovací služba

Druh služby:  odlehčovací služby § 44 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: senioři

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj

Dostupnost časová: nepřetržitě

Kapacita: 2 lůžka

Financování služby:

Fokus Mladá Boleslav – pracoviště Nymburk a Kolín

Druh služby:  centra denních služeb § 45 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby s těžkým duševním onemocněním starší 18 let

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj

Dostupnost časová: Pondělí – pátek 8:00 – 16:00

Kapacita: 10 uživatelů

Financování služby:

Občanská poradna Nymburk, o.s. – Občanská poradna

Druh služby:   odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: občané v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Dostupnost teritoriální: Služba je poskytována v Nymburce, případně dle dohody v Kolíně, občanům bez rozlišení místa bydliště

Dostupnost časová: Nymburk pondělí 9:00 – 12:30 a 13:30 -17:00, středa 9:00-12:30

Kapacita: 1 intervence

Financování služby: MPSV, Středočeský kraj, města v nichž má služba působnost, dary.

Občanská poradna Nymburk, o.s. – Intervenční centrum Nymburk

Druh služby:   intervenční centra § 60a zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: oběti domácího násilí

Dostupnost teritoriální: Nymburk, služba je v případě dohody s klientem poskytována v terénu

Dostupnost časová: pondělí , středa, pátek 9:00 – 12:30

Kapacita: 1 intervence

Financování služby: MPSV, Středočeský kraj, města v nichž služba působí, strukturální fondy EU

Občanská poradna Nymburk, o.s. – Centrum pro pomoc obětem

Druh služby:   odborné sociální poradenství pro oběti trestných činů § 37 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: oběti domácího násilí

Dostupnost teritoriální: okres Kolín, služba je v případě dohody s klientem poskytována v terénu

Dostupnost časová: pondělí , středa 13:30 – 17:00, čtvrtek 9:00 – 12:00

Kapacita: 1 intervence

Financování služby: MPSV, Středočeský kraj, města v nichž služba působí, strukturální fondy EU

Oblastní charita Kutná Hora, Středisko rané péče

Druh služby:  raná péče § 54 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: rodiny s dětmi nedonošenými, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, nerovnoměrným či opožděným vývojem, s poruchami autistického spektra do 7 let věku

Dostupnost teritoriální:  poskytována i na území Českého Brodu

Dostupnost časová: pondělí – pátek 8:00 – 17:00 (provozní doba v terénu)

Kapacita: 65 uživatelů

Financování služby:

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Kolín

Druh služby:   odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, osoby v krizi, senioři

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj, zejména okres Kolín

Dostupnost časová: Pondělí - čtvrtek 8:00 – 17:00, pátek 7:00 - 15:30

Kapacita: 87 intervencí týdně

Financování služby: MPSV, Středočeský kraj

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Nymburk

Druh služby:   odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: rodiny s dětmi,  osoby v krizi, oběti domácího násilí, senioři, jednotlivci, páry, rodina

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj, zejména okres Nymburk

Dostupnost časová: Pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý 8:00 – 15:00 čtvrtek 8:00 – 16:00, pátek 8:00 - 11:00

Kapacita: 30 intervencí týdně

Financování služby: MPSV, Středočeský kraj

Rozum a Cit, o.s. , Říčany

Druh služby: poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči § 37 z.č.108/2006 Sb.

Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Dostupnost teritoriální: celá ČR, především Středočeský kraj a Praha

Dostupnost časová: Pondělí – čtvrtek 9:00 – 15.00, pátek 9:00 – 14.00

Kapacita: 750 klientů v ambulantní službě a 350 klientů v terénní službě za rok

Financování služby: granty a dotace, na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Spirála pomoci, o.s. Kolín – Osobní asistence

Druh služby: osobní asistence § 39 z.č.108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, bez rozdílu věku a senioři

Dostupnost teritoriální: terénní služba Český Brod a jeho spádové území, Kolín a okolí

Dostupnost časová: nepřetržitě

Kapacita: 60 klientů, v Českém Brodě a okolí 3 klienti

Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Spirála pomoci, o.s. Kolín – Odlehčovací služba

Druh služby: terénní odlehčovací služby § 44 z.č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, bez rozdílu věku a senioři

Dostupnost teritoriální: terénní služba – Kolín a okolí, Český Brod a okolí

Dostupnost časová: nepřetržitě

Kapacita: 60 klientů, v Českém Brodě a okolí 2 uživatelé

Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Spirála pomoci, o.s. Kolín – Domácí zdravotní péče

Druh služby: domácí zdravotní péče, není sociální službou dle z. č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina: všechny věkové kategorie na základě doporučení praktického či ošetřujícího lékaře

Dostupnost teritoriální: terénní služba – Kolín a okolí, Český Brod a okolí

Dostupnost časová: nepřetržitě

Kapacita: neomezená, v Českém Brodě a okolí 2 uživatelé

Financování služby: zdravotní pojišťovny

Tyflocentrum Praha, středisko Kolín

Druh služby:  průvodcování, předčítání § 42 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením starší 18 let

Dostupnost teritoriální:  služba je dostupná i v Českém Brodě

Dostupnost časová: Pondělí – Středa 8:00 – 16:00, čtvrtek 8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 14:00

Kapacita: 600 klientů

Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Tyflocentrum Praha, středisko Kolín

Druh služby:  Sociálně aktivizační služby § 65 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením starší 18 let

Dostupnost teritoriální:  okres Kolín

Dostupnost časová: Pondělí – Středa 8:00 – 16:00, čtvrtek 8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 14:00

Kapacita: 1 000 klientů

Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Tyflocentrum Praha, středisko Kolín

Druh služby:  sociální rehabilitace § 70 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením starší 18 let

Dostupnost teritoriální:  okres Kolín

Dostupnost časová: Pondělí – Středa 8:00 – 16:00, čtvrtek 8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 14:00

Kapacita: 1 000 klientů

Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Zvoneček Bylany – denní stacionář

Druh služby:   denní stacionáře § 46 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj

Dostupnost časová: pondělí – pátek 7:00 – 19:00

Kapacita: 4 uživatelé

Financování služby: Platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zvoneček Bylany – celoroční pobyt

Druh služby:   domov pro osoby se zdravotním postižením § 48 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj

Dostupnost časová: nepřetržitě

Kapacita: 60 lůžek

Financování služby: Platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zvoneček Bylany – chráněné bydlení

Druh služby:   chráněné bydlení § 51 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj

Dostupnost časová: nepřetržitě

Kapacita: 18 lůžek

Financování služby: Platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zvoneček Bylany – odlehčovací služba

Druh služby:   odlehčovací služby § 44 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj

Dostupnost časová: nepřetržitě

Kapacita: 5 lůžek

Financování služby: Platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zvoneček Bylany – týdenní stacionář

Druh služby:   týdenní stacionáře § 47 zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj

Dostupnost časová: Od pondělí 7:00 do pátku 19:00

Kapacita: 3 lůžka

Financování služby: Platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Život 90 – Zruč nad Sázavou – tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené

Druh služby:   tísňová péče §41  zákona 108/2006 Sb.

Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení

Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj

Dostupnost časová: nepřetržitý provoz

Kapacita: 1 000 klientů

Financování služby: Platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Financování sociálních služeb

## Postup při poskytování dotací

  - Podání žádosti na odbor sociálních věcí k rukám vedoucí. Žádost je schvalována dle výše příspěvku vedoucí soc. odboru, případně radou.

  - Poskytnutí příspěvku NNO, ostatním právnickým subjektům a fyzickým osobám je podmíněno tím, že požadavky o finanční příspěvek vycházejí z komunitního plánu soc. služeb nebo jsou pro obyvatele Českého Brodu žádoucí.

  - Žádost musí obsahovat: žadatele, ulici, PSČ, IČ/DIČ, registraci, tel., mail, právní formu, oprávněnou osobu, funkci, kontaktní telefon, korespondenční adresu, název služby či projektu. Důležitý je i popis služby či projektu a jeho zdůvodnění a předpokládaný přínos pro občany Českého Brodu či jeho okolí.

  - Pokud žádost o finanční příspěvek bude převyšovat částku 10 000,-, je potřeba doložit podrobný rozpočet a podat vyúčtování do 28. 2. následujícího roku.

Při projednávání příspěvků službám bude respektována finanční část tohoto plánu, příspěvek je však nenárokový a závisí na rozhodnutí Rady města na základě předložené žádosti o finanční příspěvek u některých žádostí na rozhodnutí vedoucího odboru sociálních věcí.

## Finanční prostředky vynakládané městem Český Brod

| Zařízení/rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anna – Domov pro seniory Anna – pečovatelská služba | 3 000 000 | 2 300 000 | 2 3000 000 | 2 415 000 | 2 535 750 |
| Leccos – NZDM | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 165 375 | 173 644 |
| Leccos – MC Kostička | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 55 125 | 57 881 |
| Prostor – terénní programy | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 78 750 | 82 688 |
| Celkem | 3 275 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 714 250 | 2 849 963 |

V letech 2013 – 2014 je kalkulován nárůst nákladů cca o 5 % ročně.

Vzhledem k rostoucímu počtu sociálních služeb v rámci České republiky lze očekávat klesající podíl finančních prostředků státu (kapitola MPSV) na financování sociálních služeb. V oblasti služeb sociální péče musí být nahrazován zvýšením výběru finančních prostředků od uživatelů sociálních služeb. V oblasti služeb sociální prevence lze očekávat v období platnosti plánu nižší náklady místních rozpočtů z důvodu financování služeb prostřednictvím finančních zdrojů Evropské unie. Finanční náklady na roky 2013 – 14 jsou určeny extrapolací stavu 2012.

Předpokládané náklady městského rozpočtu na realizaci cílů

Pracovní skupina – rodina, děti a mládež

| Cíl | 2. pol. 2012 | 1. pol. 2013 | 2. pol. 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zajistit snadnější přístup rodin a dětí k sociálním službám |  |  |  |  |
| 2. Zajistit pomoc a podporu rodinám | 25 000,- | 25 000,- | 25 000,- | 50 000,- |
| 3. Prevence sociálně patologických jevů |  | 18 000,- | 18 000,- |  |
| 4. Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času | 5 000,- | 15 000,- | 5 000,- | 10 000,- |
| 5. Posilování rodičovských kompetencí obyvatel | 20 000,- | 20 000,- | 20 000,- | 40 000,- |
| Celkem | 50 000,- | 78 000,- | 68 000,- | 100 000,- |

Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením

| Cíl | 2. pol. 2012 | 1. pol. 2013 | 2. pol. 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zavedení terapeutických dílen |  |  |  |  |
| 2. Zajištění terénních služeb | 2 500,- | 2 500,- | 2 500,- | 5 000,- |
| 3. Aktivizace seniorů a osob zdravotně postižených | 5 000,- | 5 000,- | 5 000,- | 10 000,- |
| 4. Bydlení pro seniory |  |  |  |  |
| 5. Rozvoj kvality poskytovaných služeb ANNA Český Brod |  |  |  |  |
| Celkem | 5 000,- | 5 000,- | 5 000,- | 5 000,- |

Pracovní skupina – služby pro osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením

| Cíl | 2. pol. 2012 | 1. pol. 2013 | 2. pol. 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Realizace informační kampaně Občanského sdružení Prostor |  |  |  |  |
| 2. Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci |  |  |  |  |
| 3. Krátkodobé zaměstnávání osob sociálně vyloučených |  |  |  |  |
| 4. Seznámení odborné a široké veřejnosti s problematikou etnické menšiny a osob ohrožených sociální exkluzí |  |  |  |  |
| 5. Posílení spolupráce sociálního odboru a terénních programů |  |  |  |  |
| 6. Prevence kriminality | 17 000,- | 17 000,- | 17 000,- | 17 000,- |
| Celkem | 17 000,- | 47 000,- | 17 000,- | 17 000,- |

Společné cíle sociálních služeb

| Cíl | 2. pol. 2012 | 1. pol. 2013 | 2. pol. 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Podpora vzdělávání sociálních pracovníků |  |  |  |  |
| 2. Zvýšení informační dostupnosti služeb |  | 50 000,- | 30 000,-1 |  |
| 3. Realizace plánu sociálních služeb |  |  |  |  |
| 4. Rozšíření procesu plánování sociálních služeb do mikroregionu Pošembeří | 300 000,-2 | 475 000,- 2 | 475 000,- 2 | 650 000,- 2 |
| 5. Příprava nového plánu sociálních služeb na období 2015 - 2017 |  |  |  | 50 000,- 1 |
| Celkem |  | 60 000,- | 60 000,- | 50 000,- |

|  | 2. pol. 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkové nároky na rozpočet města | 74 500,- | 275 000,- | 182 000,- |

Harmonogram realizace opatření

## 2. pololetí 2012

Pracovní skupina – děti, mládež a osoby v krizi

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní formu poskytování | O. s. Leccos | 2. pololetí 2012 -1. pololetí 2013 |  |
| 2.1 | Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 3.2 | Spolupráce organizací pracující s dětmi a mládeží s OSPOD při realizaci případových konferencí | M. Fejfarová, pověřena vedením OSV | průběžně |  |
| 4.1 | Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času | Vedoucí pracovní skupiny | 2. pololetí 2012 – 1. pol. 2013 | ANO |
| 4.2 | Podpora aktivit a zájmových činností pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin | M. Fejfarová, pověřena vedením OSV | Průběžně | ANO |
| 5.1 | Realizace vzdělávacích aktivit na téma rodičovských kompetencí | O. s. LECCOS a vedoucí PS | Průběžně |  |
| 5.2 | Realizace informačních kampaní na téma rodičovských kompetencí | Jednotliví poskytovatelé | Průběžně |  |
| 5.3 | Rozšířit služby občanské poradny Nymburk do Českého Brodu | Občanská poradna Nymburk | 2. pololetí 2012 – 1. pol. 2013 |  |

Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se zdravotním postižením | Zvoneček Bylany | 2. pololetí 2012 |  |
| 2.1 | Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby dle aktuálních potřeb seniorů | Koordinátorka plánování | 1. pololetí 2013 | ANO |
| 2.2 | Udržení a mediální propagace domácí zdravotní péče a osobní asistence | Spirála pomoci | Průběžně |  |
| 2.3 | Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb | Život 90 | Průběžně |  |
| 2.5 | Zajistit půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek | Spirála pomoci | 1. pololetí 2013 |  |
| 3.1 | Podpora a rozvoj aktivizačních programů a klubové činnosti seniorů | Vedoucí pracovní skupiny | Průběžně | ANO |
| 3.2 | Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory | Vedoucí pracovní skupiny | Průběžně | ANO |
| 3.3 | Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby | Bočková Zdena | Průběžně | ANO |

Pracovní skupina – služby pro osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizace informační kampaně Občanského sdružení Prostor | Prostor, o.s. | Průběžně |  |
| 3. 1 | Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby | Vedoucí pracovní skupiny | průběžně | ANO |
| 4.1 | Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 4.2 | Realizace společných akcí subjektů pracujících s etnickou menšinou a osobami ohroženými sociální exkluzí | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 6.1 | Přednášky a další osvětová činnost na téma Protidrogová prevence a jiné závislosti | Dotčené subjekty | Průběžně | ANO |
| 6.2 | Kurzy první pomoci | O.s. Českobroďák | Průběžně |  |
| 6.3 | Preventivní činnost Městské policie ČB | Velitel MP ČB | Průběžně |  |
| 6.5 | Osvětová činnost | O.s. Českobroďák | Průběžně |  |

Společné cíle sociálních služeb

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb | Koordinátorka plánování | 2. pololetí 2012 |  |
| 2.3 | Publikace článků o sociálních službách v Českobrodském zpravodaji | Koordinátorka plánování | Průběžně |  |
| 2.5 | Realizace dne otevřených dveří v Domově pro seniory ANNA | Ředitelka domova pro seniory | Září 2012 |  |
| 3.1 | Realizace schůzek pracovních skupin – plán schůzek na pololetí | Vedoucí pracovních skupin | průběžně | ANO |
| 3.2 | Vyhodnocení naplňování plánu | Vedoucí pracovních skupin | Prosinec 2012 | ANO |

## 1. pololetí 2013

Pracovní skupina – děti, mládež a osoby v krizi

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní formu poskytování | O. s. Leccos | 2. pololetí 2012 -1. pololetí 2013 |  |
| 1.2 | Vyjednávání podmínek o poskytování psychologického poradenství | Vedoucí PS | Rok 2013 | ANO |
| 2.1 | Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 3.1 | Podpora primární prevence pro děti na 1. stupni základních škol | O. s. Leccos | Rok 2013 |  |
| 4.1 | Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času | Vedoucí pracovní skupiny | 2. pololetí 2012 – 1. pol. 2013 | ANO |
| 4.2 | Podpora aktivit a zájmových činností pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin | M. Fejfarová, pověřena vedením OSV | Průběžně | ANO |
| 5.1 | Realizace vzdělávacích aktivit na téma rodičovských kompetencí | O. s. LECCOS a vedoucí PS | Průběžně |  |
| 5.2 | Realizace informačních kampaní na téma rodičovských kompetencí | Jednotliví poskytovatelé | Průběžně | ANO |
| 5.3 | Rozšířit služby občanské poradny Nymburk do Českého Brodu | Občanská poradna Nymburk | 2. pololetí 2012 – 1. pol. 2013 |  |

Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se zdravotním postižením | Zvoneček Bylany | 2. pololetí 2012 |  |
| 2.1 | Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby dle aktuálních potřeb seniorů | Koordinátorka plánování | 1. pololetí 2013 | ANO |
| 2.2 | Udržení a mediální propagace domácí zdravotní péče a osobní asistence | Spirála pomoci | Průběžně |  |
| 2.3 | Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb | Život 90 | Průběžně |  |
| 3.1 | Podpora a rozvoj aktivizačních programů a klubové činnosti seniorů | Vedoucí pracovní skupiny | Průběžně | ANO |
| 3.2 | Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory | Vedoucí pracovní skupiny | Průběžně | ANO |
| 3.3 | Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby | Bočková Zdena | Průběžně |  |
| 5. | Rozvoj kvality poskytovaných služeb poskytovatele ANNA Český Brod | ANNA Český Brod | 1.pololetí 2013 |  |

Pracovní skupina – služby pro osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizace informační kampaně Občanského sdružení Prostor | Prostor, o.s. | Průběžně |  |
| 2. | Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci | Starosta | 1. pololetí 2013 | ANO |
| 3.2 | Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání v technických službách či v jiných organizacích s denní či týdenní výplatou | Ředitel technických služeb a koordinátorka KP | 1. pololetí 2013 | ANO |
| 3.3 | Zmapovat další možnosti zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných | Koordinátorka plánování | Rok 2013 | ANO |
| 4.2 | Realizace společných akcí subjektů pracujících s etnickou menšinou a osobami ohroženými sociální exkluzí | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 5. | Posílení spolupráce sociálního odboru a terénních programů | Vedoucí sociálního odboru | 1. pololetí 2013 |  |
| 6.1 | Přednášky a další osvětová činnost na téma Protidrogová prevence a jiné závislosti | Dotčené subjekty | Průběžně | ANO |
| 6.2 | Kurzy první pomoci | O.s. Českobroďák | Průběžně |  |
| 6.4 | Odborné semináře | Velitel MP ČB | Průběžně |  |
| 6.5 | Osvětová činnost | O.s. Českobroďák | Průběžně |  |

Společné cíle sociálních služeb

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podpora vzdělávání sociálních pracovníků | Poskytovatelé | 2013 - 2014 |  |
| 2.3 | Publikace článků o sociálních službách v Českobrodském zpravodaji | Koordinátorka plánování | Průběžně |  |
| 2.4 | Realizace informačních schůzek s občany | Koordinátorka plánování | Průběžně | ANO |
| 3.1 | Realizace schůzek pracovních skupin – plán schůzek na pololetí | Vedoucí pracovních skupin | Průběžně | ANO |
| 3.2 | Vyhodnocení naplňování plánu – aktualizace sítě sociálních služeb | Vedoucí pracovních skupin | Květen – červen 2013 | ANO |
| 3.3 | Schvalování aktualizace plánu | Vedoucí řídící skupiny | Červen 2013 | ANO |
| 4.1 | Stanovení poslání procesu plánování v mikroregionu a získání politické podpory | Řídící skupina | Leden – březen 2013 |  |
| 4.2 | Vytvoření struktur plánování v území | Koordinátorka plánování | Duben - červen 2013 |  |

## 2. pololetí 2013

Pracovní skupina – děti, mládež a osoby v krizi

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Vyjednávání podmínek o poskytování psychologického poradenství | Vedoucí PS | Rok 2013 | ANO |
| 2.2 | Podpora programů podporujících rodinu | Vedoucí PS a soc. odboru | Listopad 2013 |  |
| 3.1 | Podpora primární prevence pro děti na 1. stupni základních škol | O. s. Leccos | Rok 2013 |  |
| 3.2 | Spolupráce organizací pracující s dětmi a mládeží s OSPOD při realizaci případových konferencí | M. Fejfarová, pověřena vedením OSV | průběžně |  |
| 4.2 | Podpora aktivit a zájmových činností pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin | M. Fejfarová, pověřena vedením OSV | Průběžně |  |
| 5.1 | Realizace vzdělávacích aktivit na téma rodičovských kompetencí | O.s. LECCOS a vedoucí PS | Průběžně |  |
| 5.2 | Realizace informačních kampaní na téma rodičovských kompetencí | Jednotliví poskytovatelé | Průběžně | ANO |

Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Příprava sociálně terapeutických dílen | Zvoneček Bylany | 2. pololetí 2013 |  |
| 2.2 | Udržení a mediální propagace domácí zdravotní péče a osobní asistence | Spirála pomoci | Průběžně |  |
| 2.3 | Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb | Život 90 | Průběžně |  |
| 3.1 | Podpora a rozvoj aktivizačních programů a klubové činnosti seniorů | Vedoucí pracovní skupiny | Průběžně | ANO |
| 3.2 | Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory | Vedoucí pracovní skupiny | Průběžně | ANO |
| 3.3 | Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby | Bočková Zdena | Průběžně | ANO |
| 5. | Rozvoj kvality poskytovaných služeb poskytovatele ANNA Český Brod | ANNA Český Brod | 2.pololetí 2013 |  |

Pracovní skupina – služby pro osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizace informační kampaně Občanského sdružení Prostor | Prostor, o.s. | Průběžně |  |
| 2. | Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci | Starosta | 2. pololetí 2013 |  |
| 3. 1 | Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby | Vedoucí pracovní skupiny | průběžně | ANO |
| 3.3 | Zmapovat další možnosti zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných | Koordinátorka plánování | Rok 2013 | ANO |
| 4.1 | Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 4.2 | Realizace společných akcí subjektů pracujících s etnickou menšinou a osobami ohroženými sociální exkluzí | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 6.1 | Přednášky a další osvětová činnost na téma Protidrogová prevence a jiné závislosti | Dotčené subjekty | Průběžně | ANO |
| 6.3 | Preventivní činnost Městské policie ČB | Velitel MP ČB | Průběžně |  |
| 6.4 | Odborné semináře | Velitel MP ČB | Průběžně |  |
| 6.5 | Osvětová činnost | O.s. Českobroďák | Průběžně |  |

Společné cíle sociálních služeb

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podpora vzdělávání sociálních pracovníků | Poskytovatelé | 2013 - 2014 |  |
| 2.2 | Vydání letáků poskytovaných služeb | Koordinátorka plánování | 2. pololetí 2013 | ANO |
| 2.3 | Publikace článků o sociálních službách v Českobrodském zpravodaji | Koordinátorka plánování | Průběžně |  |
| 2.4 | Realizace informačních schůzek s občany | Koordinátorka plánování | 2. pololetí | ANO |
| 2.5 | Realizace dne otevřených dveří v Domově pro seniory ANNA | ANNA Český Brod | 2. pololetí |  |
| 3.1 | Realizace schůzek pracovních skupin – plán schůzek na pololetí | Vedoucí pracovních skupin | Průběžně | ANO |
| 3.2 | Vyhodnocení naplňování plánu | Vedoucí pracovních skupin | Listopad- prosinec 2013 | ANO |
| 4.3 | Popis sociální situace v území | Řídící skupina mikroregionu | 2. pololetí 2013 | Regionální PS |

## 1. pololetí 2014

Pracovní skupina – děti, mládež a osoby v krizi

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 2.2 | Podpora programů podporujících rodinu | Vedoucí PS a soc. odboru | 1. pololetí 2014 |  |
| 3.2 | Spolupráce organizací pracující s dětmi a mládeží s OSPOD při realizaci případových konferencí | M. Fejfarová, pověřena vedením OSV | Průběžně |  |
| 4.2 | Podpora aktivit a zájmových činností pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin | M. Fejfarová, pověřena vedením OSV | Průběžně |  |
| 5.1 | Realizace vzdělávacích aktivit na téma rodičovských kompetencí | O. s. LECCOS a vedoucí PS | Průběžně |  |
| 5.2 | Realizace informačních kampaní na téma rodičovských kompetencí | Jednotliví poskytovatelé | Průběžně | ANO |

Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Příprava sociálně terapeutických dílen | Zvoneček Bylany | 2. pololetí 2013 |  |
| 2.2 | Udržení a mediální propagace domácí zdravotní péče a osobní asistence | Spirála pomoci | Průběžně |  |
| 2.3 | Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb | Život 90 | Průběžně |  |
| 2.4 | Zajištění dostatečné kapacity pobytové odlehčovací péče pro osoby se zdrav. Postižením | Zvoneček Bylany | Rok 2014 |  |
| 3.1 | Podpora a rozvoj aktivizačních programů a klubové činnosti seniorů | Vedoucí pracovní skupiny | Průběžně | ANO |
| 3.2 | Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory | Vedoucí pracovní skupiny | Průběžně | ANO |
| 3.3 | Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby | Bočková Zdena | Průběžně | ANO |
| 4. | Bydlení pro seniory | Místostarosta | 1. pololetí 2014 |  |
| 5. | Rozvoj kvality poskytovaných služeb poskytovatele ANNA Český Brod | ANNA Český Brod | 1.pololetí 2014 |  |

Pracovní skupina – služby pro osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením

| 1. | Realizace informační kampaně Občanského sdružení Prostor | Prostor, o.s. | Průběžně |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby | Vedoucí PS a ředitelka ÚP | Průběžně |  |
| 4.1 | Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 4.2 | Realizace společných akcí subjektů pracujících s etnickou menšinou a osobami ohroženými sociální exkluzí | Vedoucí PS | Průběžně | ANO |
| 6.1 | Přednášky a další osvětová činnost na téma Protidrogová prevence a jiné závislosti | Dotčené subjekty | Průběžně | ANO |
| 6.3 | Preventivní činnost Městské policie ČB | Velitel MP ČB | Průběžně |  |
| 6.2 | Kurzy první pomoci | O.s. Českobroďák | Průběžně |  |
| 6.4 | Odborné semináře | Velitel MP ČB | Průběžně |  |
| 6.5 | Osvětová činnost | O.s. Českobroďák | Průběžně |  |

Společné cíle sociálních služeb

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podpora vzdělávání sociálních pracovníků | Poskytovatelé | 2013 - 2014 |  |
| 2.3 | Publikace článků o sociálních službách v Českobrodském zpravodaji | Koordinátorka plánování | průběžně |  |
| 2.4 | Realizace informačních schůzek s občany | Koordinátorka plánování | 1. pololetí | ANO |
| 3.1 | Realizace schůzek pracovních skupin – plán schůzek na pololetí | Vedoucí pracovních skupin | průběžně | ANO |
| 3.2 | Vyhodnocení naplňování plánu | Vedoucí pracovních skupin | Květen – červen 2014 | ANO |
| 3.3 | Schvalování aktualizace plánu | Vedoucí řídící skupiny | Červen 2014 |  |
| 4.4 | Stanovení priorit v území mikroregionu | Řídící skupina mikroregionu | 1. pololetí 2014 | Regionální PS |
| 5.1 | Evaluace stávajícího procesu, vymezení poslání na další období | Řídící skupina | Únor 2014 |  |
| 5.2 | Analýza stavu a volba priorit | Řídící skupina | Březen – květen 2014 | ANO |

## 2. pololetí 2014

| Opatření | Popis | Odpovědnost | Časové určení | Řešení PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Tvorba sítě služeb pro mikroregion | Řídící skupina mikroregionu | 2. pololetí 2014 | Regionální PS |
| 5.3 | Zpracování priorit do cílů | Řídící skupina | Červen – říjen 2014 | ANO |

Cíle skupiny rodina, děti a mládež

V oblasti péče o rodinu, děti a mládež se zabýváme  potřebami dětí a mládeže do 26 let věku, potřebami rodin s dětmi, především rodin neúplných s nezaopatřenými dětmi, dále situací dětí, jejichž rodinné prostředí je nevyhovující nebo dětí, které potřebují speciální péči. Tato cílová skupina může využít služeb, které jsou zaměřené na sociální prevenci, pomoc a podporu v obtížných životních situacích a na služby volnočasových aktivit nebo mateřských či jiných center apod.

## 1. Zajistit snadnější přístup rodin a dětí k sociálním službám

Problémová situace:

  - služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nemají dostatečnou kapacitu

  - služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež obvykle čerpá relativně „uzavřená“ skupina

  - služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou špatně dostupné z teritoriálního hlediska např. pro děti ze „Škvárovány“, Štolmíře

  - v Českém Brodě není dostupné výchovné a psychologické poradenství pro rodiny s dětmi, služby v Kolíně jsou pro řadu rodin nedostupné

Popis opatření:

  - 1.1 Rozšířit služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice o terénní formu poskytování

  - 1.2 Vyjednávání podmínek s poskytovatelem psychologického poradenství

Zdroj ověření:

  - registrace služby NZDM Klub Zvonice, zpráva NZDM Klub Zvonice o poskytování služby, zápis z pracovní skupiny

Dopady cíle:

  - zvýšení dostupnosti služby NZDM, snížení sociálně patologických jevů dětí a mládeže, zabezpečení pomoci při výchově dětí

Termín realizace:

  - červen 2012 – 2013

Odpovědnost:

  - Občanské sdružení Leccos, koordinátorka plánování sociálních služeb

Dotčené subjekty:

  - Město Český Brod, Občanské sdružení LECCOS

Předpokládané finanční dopady:

  - příprava rozšíření služby NZDM v rámci provozních nákladů; financování z fondů Albert a Pomozte dětem

  - náklady na zabezpečení psychologické pomoci budou vyčísleny později

### Opatření 1.1 Rozšířit služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice o terénní formu poskytování

Popis opatření:

  - bude připravena žádost o financování služby NZDM z Individuálního projektu Středočeského kraje

  - bude připravena koncepce terénní formy poskytování a změněna registrace

  - bude zahájeno poskytování služby

Zdroj ověření:

  - údaje v registru poskytovatelů sociálních služeb, zpráva poskytovatele

Dopady opatření:

  - zvýšení dostupnosti služby NZDM, snížení sociálně patologických jevů dětí a mládeže

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2012 – 1. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - Občanské sdružení LECCOS

Dotčené subjekty:

  - Občanské sdružení LECCOS

### Opatření 1.2 Vyjednávání podmínek o poskytování psychologického poradenství

Popis opatření:

  - vydefinování cílové skupiny a cílů intervence

  - oslovení možných psychologů a zjištění podmínek za kterých by pomoc mohla být poskytována

  - zabezpečení podmínek pro realizaci poradenství (např. zabezpečení prostor, finanční spoluúčast apod.)

Zdroj ověření:

  - zápis pracovní skupiny

Dopady opatření:

  - vytvoření podmínek pro zabezpečení pomoci s výchovou dětí rodinám

Termín realizace:

  - vydefinování cílové skupiny a oslovení psychologů – leden 2013

  - zabezpečení podmínek pro realizaci poradenství – 2. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - pracovní skupina, město Český Brod

## 2. Zajistit pomoc a podporu rodinám

Problémová situace:

  - v rámci školního vyučování lze odhalit řadu potíží, které mají rodiče a jejich děti (sociální dovednosti rodičů – vyřizování záležitostí na úřadech, obsluha domácnosti, motivace ke školní docházce a její kontrola, rozvoj dovedností dítěte, příprava do školy apod.)

  - v rámci řešení problémů dětí v rodinách jsou vnímány rezervy ve spolupráci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Český Brod, škol a ostatních služeb pracujících s dětmi a mládeží

  - v rámci činnosti sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Český Brod nelze poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro řadu rodin je také úřad vnímán především jako kontrolní subjekt

  - k 1. 1. 2013 by měla nabýt účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který mimo jiné upravuje práva a povinnosti pěstounů (zprostředkování psychologické, terapeutické pomoci, odlehčovací služby)

Popis opatření:

  - 2.1 Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží

  - 2.2 Podpora programů podporujících rodinu

Zdroj ověření:

  - zápis pracovní skupiny, záznamy poskytovatele terénní sociální práce, koncept služby

Dopady cíle:

  - včasné odhalení potíží v rodinách, zlepšení školní docházky dětí a mládeže, rozvoj dovedností rodin v péči o děti

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2012 – 2014

Odpovědnost:

  - pracovní skupina rodina, děti a mládež, Občanské sdružení LECCOS

Dotčené subjekty:

  - sociální odbor Městského úřadu Český Brod, Občanské sdružení LECCOS, Základní škola speciální, 2. ZŠ, ZŠ Žitomířská

Předpokládané finanční dopady:

  - z rozpočtu města cca 20 000,- – 30 000,- Kč na podporu služby, zdroje případného poskytovatele, případně  Strukturální fondy EU – OP LZZ , MPSV

  - na zajištění služeb vyplývající z novelizace zákona o sociálně právní ochraně dětí  bude obci poskytnuta státní dotace ve výši 45 000,-Kč

### Opatření 2.1 Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží

Popis opatření:

  - setkání nad konkrétními problémovými situacemi rodiny a dětí, kdy je potřebná spolupráce dotčených subjektů

  - v rámci pracovní skupiny budou vydefinovány konkrétní případy, kdy by bylo vhodné spolupracovat mezi OSPOD, školami, poskytovateli sociálních služeb

  - vydefinování postupů spolupráce

  - popsání mezer systému – situací, kdy ani jeden ze subjektů nemá v kompetenci či kapacitě situace řešit

Zdroj ověření:

  - zápis ze setkání, evaluace dodržování postupů spolupráce

Dopady opatření:

  - včasné odhalení potíží v rodinách, zlepšení školní docházky dětí a mládeže, lepší porozumění práci dotčených subjektů

Termín realizace:

  - 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - OSPOD – sociální odbor MěÚ, Občanské sdružení Leccos, Základní škola speciální,

2. ZŠ, ZŠ Žitomířská, členové pracovní skupiny

### Opatření 2.2 Podpora programů podporujících rodinu

Popis opatření:

  - v rámci terénní práce s dětmi a mládeží v rámci činnosti NZDM Klub Zvonice probíhá navazování důvěry s rodinami dětí a mapování dalších potřeb rodin a možností spolupráce

  - O.s. LECCOS poskytuje „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. Služba je poskytována ambulantně pro děti od 3 do 7mi let v prostorách NZDM Klub Zvonice  a též je poskytována rodinám v prostorách RC Kostička

  - Občanské sdružení LECCOS rozjelo projekt „ Sanace rodiny“. Je potřeba spolupráce s OSPOD při MěÚ

  - v rámci novelizace Zákona o sociálně právní ochraně dětí je potřeba rozšířit poskytování služeb pro rodiny např. o odlehčovací službu pro pěstounské rodiny

Zdroj ověření:

  - záznamy poskytovatele ambulantní a terénní práce, informace předložené pracovní skupině

Dopady opatření:

  - služby zajišťují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob

  - zprostředkování kontaktu rodiny se společenským prostředím

Termín realizace:

  - 2013 – 1. pololetí 2014

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny a sociálního odboru

Dotčené subjekty:

  - Občanské sdružení LECCOS, OSPOD – sociální odbor MěÚ a další dotčené subjekty

## 3. Prevence sociálně patologických jevů

Problémová situace:

  - v současné době je potřeba podporovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů s cílem snížit jejich výskyt, zabraňovat možné sociální exkluzi ohrožených dětí a mládeže a poskytnout jim možnost sebeuplatnění a rozvoje

  - jedná se o podporu aktivit, které nejsou sociálními službami

Popis opatření:

  - 3.1 Podpora primární prevence rozšířená na děti 1. stupně základních škol

  - 3.2 Spolupráce organizací pracující s dětmi a mládeží s OSPOD při realizaci případových konferencí

Zdroje ověření:

  - zpráva o poskytování služby, zpráva z pracovní skupiny

Dopady cíle:

  - snížení šikany na školách, snížení sociálně negativních jevů u dětí a mládeže, zvýšení informovanosti v oblasti sociálně patologických jevů, včasné podchycení rodících se problémů, předcházení krizovým situacím, zvyšování sociálních dovedností, navazování kvalitních vrstevnických a dalších vztahů

Termín realizace:

  - rok 2013

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - Základní školy, Základní škola a Praktická škola, Občanské sdružení LECCOS, Odbor sociálních věcí

Předpokládané finanční dopady:

  - Město Český Brod společně s finanční účastí jednotlivých škol, případně MŠMT – programy na podporu aktivit v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže nebo Strukturální fondy EU - OP LZZ

  - maximální částka 36 000,- Kč ročně

### Opatření 3.1 Podpora primární prevence pro děti na 1. stupni základních škol

Popis opatření:

  - zpracovat metodiku programu, komunikovat se školami a dalšími institucemi, vzdělávat metodiky prevence a další zúčastněné subjekty, poskytovat poradenství

Zdroj ověření:

  - zápis z pracovní skupiny

Dopady opatření:

  - realizace projektu „Prevence šitá na míru“ - jde o preventivní program zaměřený na žáky místních škol, jeho rozšíření na další třídy a na děti z prvního stupně

  - díky programu se zajistí pravidelná péče o děti školního věku, zvýší se jejich informovanost ohledně prevence rizikového chování a dojde i ke včasné intervenci

Termín realizace:

  - rok 2013

Odpovědnost:

  - Občanské sdružení LECCOS

Dotčené subjekty:

  - základní školy, Základní škola a Praktická škola v ČB, Občanské sdružení LECCOS

### Opatření 3.2 Spolupráce organizací pracující s dětmi a mládeží s OSPOD při realizaci případových konferencí

Popis opatření:

  - Vytvořit interdisciplinární spolupráci institucí a organizací pracující s cílovou skupinou. Jedná se především o ohroženou rodinu s dětmi (rodina ohrožená obtížnou životní situací, kterou není schopna sama bez pomoci řešit)

  - využít zkušenosti z realizace případových konferencí - jedná se o spolupráci mezi státním sektorem a nestátními, neziskovými a dalšími organizacemi

Zdroj ověření:

  - zápis z pracovní skupiny

Dopady opatření:

  - plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu.

  - výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, společně s rodinou hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - M. Fejfarová, pověřena vedením OSV

Dotčené subjekty:

  - Orgán sociálně-právní ochrany dětí, organizace pracujícími s dětmi a mládeží, základní školy, dětští lékaři a další odborníci

## 4. Zabezpečení volně dostupných míst a aktivit pro trávení volného času

Problémová situace:

  - ve městě není dostatek míst  pro neorganizované trávení volného času mládeže od 12 let a ani volně dostupných aktivit pro děti a mládež

Popis opatření:

  - 4.1 Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času

  - 4.2 Podpora aktivit a  realizaci zájmových činností pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin

Zdroj ověření:

  - zápis pracovní skupiny, připravená projektová žádost

Dopady cíle:

  - je vytvořen prostor pro trávení volného času mládeže

  - jsou vytvořeny volně dostupné aktivity pro děti a mládež

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2012 – 1. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - členové pracovní skupiny, odbor životního prostředí MěÚ Český Brod, TJ Sokol České Brod, o.s. Magráta

Předpokládané finanční dopady:

  - náklady na přípravu projektu cca 10 000,- Kč

  - předpokládaná finanční spoluúčast města na realizaci úprav hřiště a podporu volně dostupných aktivit pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Náklady na aktivity pro výše uvedenou cílovou skupinu budou vyčísleny dle předložených žádostí o finanční příspěvek. Žádosti se budou posuzovat individuálně. Maximální roční podpora z rozpočtu města cca 10 000,-Kč.

### Opatření 4.1 Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času

Popis opatření:

  - vyhledání vhodné lokality pro vybudování hřiště s potřebnými herními prvky (např. basketbalovými koši, sítí na volejbal)

  - zajistit opravu a udržitelnost vybudovaných hřišť

Zdroj ověření:

  - zápis pracovní skupiny, připravená projektová žádost

Dopady opatření:

  - je vytvořen prostor pro trávení volného času mládeže

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2012 – 1. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny (p. Nouza)

Dotčené subjekty:

  - členové pracovní skupiny, odbor životního prostředí MěÚ Český Brod

Předpokládané finanční dopady:

  - náklady na přípravu projektu cca Kč 10 000,- Kč, předpokládaná finanční spoluúčast města na realizaci úprav hřiště

### Opatření 4.2 Podpora aktivit a  realizaci zájmových činností pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin

Popis opatření:

  - zorganizovat volnočasové aktivity např. deskové hry, čtení, turistický kroužek

  - zájmové činnosti budou bezplatné či za minimální poplatek pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin

Zdroj ověření:

  - zápis pořádající organizace o realizaci aktivit a seznam zúčastněných osob

Dopady opatření:

  - aktivizace dětí a mládež se sociálně znevýhodněných rodin

  - primární prevence sociálně patologických jevů

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - M. Fejfarová, pověřená vedení OSV

Dotčené subjekty:

  - NNO, ostatní právnické subjekty

## 5. Posilování rodičovských kompetencí obyvatel

Problémová situace:

  - někteří rodiče nemají dostatečné znalosti v oblasti internetu a informačních technologií, návykových látek, rodičovských práv, použití výchovných prostředků, komunikace s dětmi v různých stádiích vývoje, péče o dítě po porodu výchovy ke zdravému životnímu stylu, mravní výchově, sourozeneckých konstelací

  - v rodinách je potřebné zlepšovat komunikaci mezi rodiči a uchopení otcovské a mateřské role

  - někteří občané nejsou partnerem pro finanční společnosti nabízející úvěry a nákupy na splátky

  - cílem je zvýšit informovanost občanů o výše zmíněných tématech pomocí vzdělávání a informačních kampaní

Popis opatření:

  - 5.1 Realizovat vzdělávací aktivity na témata rodičovských kompetencí

  - 5.2 Realizovat informační kampaně na téma rodičovských kompetencí

  - 5.3 Rozšířit služby Občanské poradny Nymburk do Českého Brodu

Zdroj ověření:

  - informace poskytovatelů, zápis z pracovní skupiny

Dopady cíle:

  - snížení rizika kriminality páchané na dětech, snížení rizika výskytu společensky nežádoucích jevů, snížení nákladů spojených s řešením situace předlužených občanů, zlepšení finanční a sociální situace rodin

Termín realizace:

  - průběžně po dobu platnosti plánu

Odpovědnost:

  - Občanské sdružení LECCOS, Občanská poradna Nymburk, koordinátorka plánování sociálních služeb

Dotčené subjekty:

  - Město Český Brod, Občanské sdružení LECCOS, Občanská poradna Nymburk

Předpokládané finanční dopady:

  - zdroje případného poskytovatele, z rozpočtu Města Český Brod cca 30 000,- Kč na realizaci vzdělávacích aktivit a 10 000,-Kč  na realizaci informačních kampaní

  - z rozpočtu města podpora služby občanské poradny Nymburk v případě rozšíření do Českého Brodu

### Opatření 5.1 Realizace vzdělávacích aktivit na témata rodičovských kompetencí

Popis opatření:

  - realizace vzdělávání na témata internetu a informačních technologií, návykových látek, rodičovských práv, použití výchovných prostředků, dluhové problematiky atd. aktivity budou probíhat v rámci běžného provozu organizací, ale také v rámci nově vzniklých programů

Zdroje ověření:

  - informace poskytovatelů, zápis z pracovní skupiny

Dopady opatření:

  - snížení rizika kriminality páchané na dětech, snížení rizika výskytu společensky nežádoucích jevů, snížení nákladů spojených s řešením situace předlužených občanů, zlepšení sociální situace rodin

Termín realizace:

  - průběžně po dobu platnosti plánu

Odpovědnost:

  - Občanské sdružení LECCOS, vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - Město Český Brod, Občanské sdružení LECCOS

### Opatření 5.2	Realizace informačních kampaní na téma rodičovských kompetencí

Popis opatření:

  - realizace informačních kampaní prostřednictvím internetu, tiskovin, médií, případně jinou formou masové komunikace s veřejností se změřením na téma: internet a informační technologie, návykové látky, rodičovská práva, použití výchovných prostředků a dluhová problematika atd., realizace 1 kampaně ročně

  - vzájemně informovat o těchto akcích na webech a ve svých prostorách.

Zdroj ověření:

  - informace poskytovatelů, zápis z pracovních skupin

Dopady opatření:

  - snížení rizika kriminality páchané na dětech, snížení rizika výskytu společensky nežádoucích jevů

  - snížení nákladů spojených s řešením situace předlužených občanů

  - zvýšení informovanosti cílové skupiny o akcích

Termín realizace:

  - průběžně po dobu platnosti plánu

Odpovědnost:

  - jednotliví poskytovatelé

Dotčené subjekty:

  - členové pracovní skupiny, další organizace nabízející služby pro rodiny s dětmi, Město Český Brod (radnice, webové stránky, českobrodský zpravodaj, vydávání letáků, brožur)

### Opatření 5.3 Rozšířit služby občanské poradny Nymburk do Českého Brodu

Popis opatření :

  - vyhledat a vyjednat prostor pro práci Občanské poradny  Nymburk, neboť v Českém Brodě chybí odborné sociální poradenství v oblasti finanční a rozpočtové problematiky - - dluhy, půjčky, osobní bankrot atd.

  - domluvit zahájení  poskytování služby (1x měsíčně - ve středu odpoledne)

  - vytvořit letáky a podpořit podvědomí občanů o této službě

Zdroj ověření :

  - zpráva poskytovatele

Dopady opatření:

  - zvýšení dostupnosti služby, podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci (finanční situaci)

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2012 – 1. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - Občanská poradna Nymburk

Dotčené subjekty:

  - Občanská poradna Nymburk, město Český Brod

Cíle skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením

Služby určené cílové skupině seniorů jsou poskytovány občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a ocitli se v situaci vyžadující podporu druhé osoby, přičemž tuto podporu nemohou získat jiným způsobem než prostřednictvím sociální služby.

Občané se zdravotním postižením tvoří významnou skupinu uživatelů sociálních služeb se specifickými potřebami. Poskytované služby jsou zaměřeny na péči, rehabilitaci a integraci osob, které mají sníženou aktivitu a omezenou možnost společenské participace.

## 1. Zavedení sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením

Problémová situace:

  - v současné době fungují místnosti pro terapeutické činnosti pro klienty zařízení Zvoneček Bylany

  - osoby se zdravotním postižením nemají v regionu příležitost pracovní aktivity, zároveň se některé osoby se zdravotním postižením na Zvoneček Bylany obracejí s žádostí „o aktivizaci“

Popis opatření:

  - 1.1 Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se zdravotním postižením

  - 1.2 Příprava registrace a zavedení služby

Zdroj ověření:

  - záznamy poskytovatele o požadavcích potenciálních zájemců o službu z řad zdravotně postižených

  - připravená a podaná žádost o registraci služby

Dopady cíle:

  - příprava služby vycházející ze zájmů cílové skupiny

  - aktivizace osob zdravotně postižených, žijících v domácnosti

  - odlehčení pečujících osob žijících v domácnosti

Termín realizace:

-	2. pololetí 2012 – 2. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - Zvoneček Bylany

Dotčené subjekty:

  - Zvoneček Bylany, Město Český Brod

Předpokládané finanční dopady:

  - případné finanční dopady budou hrazeny z provozních nákladů zařízení

### Opatření 1.1 Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se zdravotním postižením

Popis opatření:

  - jednání s potenciálními uživateli služby, kteří se obracejí na zařízení – záznamy o zájmu o službu

  - oslovení osob se zdravotním postižením v regionu Českobrodska

Zdroj ověření:

  - zápis o zájmu potenciálních uživatelů

Dopady opatření:

  - připravovaná služba bude vycházet ze zájmu uživatelů

Termín realizace:

  - 2.pololetí 2012 - 2. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - Zvoneček Bylany

Dotčené subjekty:

  - Zvoneček Bylany

### Opatření 1.2 Příprava k zavedení a registraci služby

Popis opatření:

  - vypracování koncepce služby – cílová skupina, počet uživatelů, metody práce, personální a finanční nároky

  - vypracování podkladů pro registraci služby – podána žádost o registraci služby

  - připravena žádost na financování služby

Zdroj ověření:

  - připravena koncepce služby, podklady pro registraci služby, žádost na financování služby

Dopady opatření:

  - vytvoření předpokladů pro vznik služby

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - Zvoneček Bylany

Dotčené subjekty:

  - Zvoneček Bylany (předpokladem je, že bude zájem o službu ze strany uživatelů)

## 2. Zajištění terénních služeb

Problémové situace:

  - současné trendy směřují k sociální péči, která umožňuje seniorům, ale i osobám se zdravotním postižením setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny a přátel, a to i v období závislosti na pomoci druhých z důvodu nemoci, stáří, absence rodiny, případně i v posledním období života

  - zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních terénních služeb – zdravotních a sociálních

  - tyto služby využívají převážně senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, ale také lidé se zdravotním postižením, příp. rodiny s malými dětmi

Popis opatření:

  - 2.1 Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby dle aktuálních potřeb seniorů

  - 2.2 Udržení a mediální propagace domácí zdravotní péče a osobní asistence

  - 2.3 Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb seniorů

  - 2.4 Zajištění dostatečné kapacity pobytové odlehčovací péče pro osoby se zdravotním postižením

  - 2.5 Zajistit půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Zdroj ověření:

  - ohlas uživatelů soc. služeb, zápis z pracovní skupiny

Dopady cíle:

  - pomoc seniorům odkázaným na pomoc druhých a prodloužení jejich pobytu v přirozeném prostředí

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - Domov pro seniory ANNA, Pečovatelská služba ANNA, Zvoneček Bylany, Život 90, Spirála pomoci

Předpokládané finanční dopady:

  - vlastní zdroje uživatelů (většinou z příspěvku na péči), MPSV, Středočeský kraj, zdravotní pojišťovny, Město Český Brod, Úřad práce, sponzoři, nadace, dárci

  - 5 000,-Kč za rok k zajištění pomoci klientům o zavedení služby tísňové péče z rozpočtu města

### 2.1 Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby dle aktuálních potřeb seniorů

Popis opatření:

  - V Českém Brodě poskytuje pečovatelskou službu jeden subjekt, který nezaznamenal nárůst uživatelů ani zvýšený zájem o tuto službu. Narůstá ale počet zájemců o pobyt v domově pro seniory. Je potřeba zrealizovat průzkum např. pomocí dotazníků, co by těmto seniorům pomohlo setrvat co nejdéle v domácím prostředí, jakou službu postrádají (poskytnutí péče, odvoz stravy, základní sociální poradenství, půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, doprovázení atd.)

  - Dle sociodemografických analýz, které vypovídají o zvyšujícím se podílu seniorů na celkové populaci a prodlužování věku, je nutné počítat s potřebou posílit kapacitu terénních služeb. V Českém Brodě navýšení kapacity závisí na zájmu místních obyvatel

Zdroj ověření:

  - zpráva pečovatelské služby a koordinátorky komunitního plánování

Dopady opatření:

  - efektivní a operativní zajištění pomoci seniorům odkázaným na pomoc druhých a prodloužení jejich pobytu v přirozeném prostředí i při snížení soběstačnosti dle jejich aktuálních potřeb

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2012– 1. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - koordinátorka komunitního plánování

Dotčené subjekty:

  - pečovatelská služba ANNA, Domov pro seniory ANNA, Spirála pomoci, Zvoneček Bylany, koordinátorka komunitního plánování

### 2.2 Udržení a mediální propagace domácí zdravotní péče a osobní asistence

Popis opatření:

  - domácí zdravotní péče (v budoucnu služba) je poskytována na základě indikace lékaře a umožňuje seniorům setrvat v domácím prostředí v případech, kdy potřebují odbornou zdravotní péči, ale není nezbytně nutná jejich hospitalizace

  - podpořit poskytování osobní asistence  v přirozeném prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Zdroj ověření:

  - zpráva Spirály pomoci

Dopady opatření:

  - efektivní odborná zdravotní péče o seniory v jejich přirozeném prostředí, kdy mohou i v případě zhoršeného zdravotního stavu zůstat v kruhu své rodiny a přátel.

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - Spirála pomoci, o.s.

Dotčené subjekty:

- 	Spirála pomoci, o.s.

### 2.3 Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb

Popis opatření:

  - jedná se o terénní službu, která poskytuje při použití distanční, hlasové a elektronické komunikace, individuální, dlouhodobou, nepřetržitou a odbornou pomoc seniorům i lidem se zdravotním postižením, kteří jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče z důvodu stáří nebo zdravotního stavu vystaveni stálému, vysokému  riziku ohrožení zdraví nebo života v případech náhlého zhoršení zdravotního stavu či schopností (uživatelé služby si mohou přivolat potřebnou pomoc, i když jsou mimo dosah telefonu)

  - seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří budou mít zájem o zavedení služby tísňové péče, bude poskytnuta finanční výpomoc na montáž zabezpečovacího systému, neboť cílem této služby je udržet osoby co nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí

Zdroj ověření:

  - zpráva Života 90 Kutná Hora

Dopady opatření:

  - umožnění bezpečného a klidného života seniorů v jejich přirozeném prostředí poskytováním rychlé a odborné pomoci v nejrůznějších tísňových situacích, zamezení počtu zbytečného úmrtí seniorů či vážných poškození jejich zdraví z důvodu neposkytnutí včasné pomoci

  - služba významně doplňuje poskytování pečovatelské služby a má vliv na snížení počtu žadatelů o ústavní péči o ty, kteří o umístění žádají pouze z obavy, že se nedovolají potřebné pomoci, pokud ji budou akutně potřebovat

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - Život 90

Dotčené subjekty:

  - Život 90, Město Český Brod

### 2.4 Zajištění dostatečné kapacity pobytové odlehčovací péče pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření:

  - Zvoneček Bylany poskytuje pobytovou odlehčovací péči v celkové kapacitě 5ti míst. V současné době není dostatečně zajištěno uspokojení poptávky po odlehčovací péči. Je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu odlehčovací péče pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí příbuznými a to navýšením kapacity nebo bude domluvena pomoc o poskytnutí odlehčovací péči od organizací na Kolínsku a Českobrodsku. Cílem je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a podporovat svépomocné aktivity pečovatelů.

Zdroj ověření:

  - zpráva ze Zvonečeku Bylany

Dopady opatření:

  - podpora rodinných příslušníků – pečovatelů o svého člena, který může díky jejich pomoci setrvat v přirozeném prostředí i při snížení soběstačnosti

Termín realizace:

  - rok 2014

Odpovědnost:

  - Zvoneček Bylany

Dotčené subjekty:

  - Zvoneček Bylany

### 2.5 Zajistit půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Popis opatření:

  - v  Českém Brodě chybí půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením bez omezení věku v nepříznivé sociální situaci

  - tyto pomůcky pomáhají klientům překlenout období při vyřizování žádosti o vlastní pomůcku, při poruše pomůcky nebo i nenadálé situaci jako je úraz

  - je potřeba vyhledat vhodný prostor pro půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Zdroj ověření:

  - zpráva od Spirály pomoci o.s.

Dopad opatření:

  - usnadnění zapojení klientů do společenského života

Termín realizace:

  - 1. pololetí 2013 – 2. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - Spirála pomoci, o.s.

Dotčené subjekty:

  - Spirála pomoci, o.s., koordinátorka komunitního plánování, Město Český Brod

## 3. Aktivizace seniorů a osob zdravotně postižených

Problémová situace:

  - důležitým prvkem v životě seniorů, ale i v životě osob zdravotně postižených,  jsou různé aktivizační programy, otevřené spolky pro seniory, klubová činnost

  - v současné době není mnoho příležitostí k aktivnímu trávení volného času pro seniory a osoby zdravotně postižené, jež žijí ve svých domácnostech

  - je potřeba jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, různé formy vzdělávání a vyplnění volného času, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování oprávnění zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Popis opatření:

  - 3.2 Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory

  - 3.3 Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby

Zdroj ověření:

  - zápis z pracovní skupiny, informace o aktivitách klubu seniorů, referování pečovatelské služby a Informačního centra Města Český Brod o způsobech informování i o zpětné vazbě

Dopady cíle:

  - aktivizace seniorů, prevence jejich vyloučení

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - Město Český Brod, Pečovatelská služba – Anna Český Brod, Domov pro seniory – ANNA Český Brod, Českobratrská církev evangelická, Církev Římskokatolická, Informační centrum Města Český Brod, TJ Sokol Český Brod, o.s. Magráta, Městská knihovna

Předpokládané finanční dopady:

  - podpora spolků a skupin seniorů alespoň ve výši 5 000,-Kč Městem Český Brod, MPSV, Středočeským krajem, poskytovateli a uživateli služeb, nadacemi, sponzory

### 3.1 Podpora a rozvoj aktivizačních programů a klubové činnosti seniorů

Popis opatření:

  - Prostřednictvím volnočasových aktivit pro seniory je podporován aktivní život seniorů. Tyto aktivity podporují jak poskytovatelé sociálních služeb, tak město. Ze zjištěných potřeb seniorů vyplývá zájem o společenské, kulturní a vzdělávací aktivity a klubovou činnost. Opatření předpokládá podpořit klubovou činnost seniorů s cílem nabízet informace a poradenství, pořádání přednášek, seminářů, kulturních a společenských akcí, možnost využívání internetu. Iniciovat kurz Internet pro seniory. V rámci opatření doporučujeme věnovat větší pozornost zapojení dobrovolníků

Zdroj ověření:

  - zápis z pracovní skupiny

Dopady opatření:

  - posílení seberealizace seniorů i v důchodovém věku, podpora jejich aktivního podílu na životě společnosti, snížení jejich izolace, prevence sociálního vyloučení, (zdravotnická edukace), zvýšení počítačové gramotnosti

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - Město Český Brod, Domov pro seniory ANNA Český Brod, Českobratrská církev evangelická, Církev Římskokatolická, Informační centrum Města Český Brod, TJ Sokol Český Brod, o.s. Magráta, Městská knihovna

### Opatření 3.2 Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory

Popis opatření:

  - z městského rozpočtu zajistit příspěvek na realizaci akcí seniorů alespoň ve výši 5 000,-Kč

  - zabezpečovat podporu členy pracovní skupiny spolkům pro seniory – např. pomoc s tvorbou programu, kontaktování osob, pomoc při propagaci apod.

Zdroj ověření:

  - rozpočet města, zpráva o aktivitách spolků

Dopady opatření:

  - zajištění podpory iniciativ seniorů

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - Církev Římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Klub turistů, Sdružení zdravotně postižených, TJ Sokol ČB, případně nově vzniklý „klub seniorů“, pracovní skupina

### 3.3 Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby

Popis opatření:

  - propagovat akce pro seniory v rámci aktivit pečovatelské služby a Informačního centra Města Český Brod

  - informační centrum města bude připravovat kulturní program určený nejen seniorům, ale i zdravotně postiženým alespoň 2x do roka

  - domov pro seniory propůjčuje  své prostory na různé akce

  - jedná se zejména o aktivity Církve Římskokatolické, Českobratrské církve evangelické, Klubu turistů, Klubu seniorů, otevřené akce pro seniory Domova pro seniory ANNA, TJ Sokol Český Brod, Magráta o.s.

  - dotčené subjekty informují, alespoň s dvouměsíčním předstihem, pečovatelskou službu a Informační centrum Města Český Brod o svém programu, případně program může být zveřejněn v Českobrodském zpravodaji i na webových stránkách města

Zdroj ověření:

  - zpráva pečovatelské služby, informace o  programu ICM

  - zprávy dotčených subjektů

Dopady opatření:

  - lepší informační dostupnost kulturních akcí pro seniory, lepší zacílení akcí dle přání a možností seniorů, lepší propagace v cílové skupině

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - Bočková Zdena z ICM

Dotčené subjekty:

  - Církev Římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Klub turistů, Klub seniorů, Domov pro seniory ANNA, Pečovatelská služba ANNA, TJ Sokol Český Brod, o.s. Magráta

## 4. Bydlení pro seniory

Problémová situace:

  - město v současné době nemá k dispozici byty určené pro bydlení seniorů

  - město má k dispozici nemovitosti v areálu nemocnice Český Brod

  - z průzkumu potřeb občanů města vyplývá, že se objevuje potřeba bytů pro seniory (bez schodů s výtahem a s bezbariérovou koupelnou apod.)

Popis opatření:

  - vybudování bytů pro seniory, využívaných pro komerční pronájem, s vymezením části bytů pro občany Českého Brodu

  - hledání soukromého investora, který by byl měl zájem investovat do městských prostor (případně na městských pozemcích)

  - uzavření smlouvy s investorem – ve smlouvě bude vymezeno alespoň 3 – 8 bytů, které budou pronajímány pro občany Českého Brodu za výhodnějších podmínek a s vyjádřením zástupců města Český Brod – jako proti plnění pronájmu městského majetku

Zdroj ověření:

  - informace vedení města o jednání s investory

  - anonce záměru společné investice

  - smlouvy s investorem, vymezující byty pro občany Českého Brodu

Dopady cíle:

  - efektivní využití městského majetku

  - zajištění vhodného bydlení pro seniory, prodloužení jejich samostatnosti

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2014 – hledání investora

  - konec roku 2014 - uzavření smlouvy s investorem

Odpovědnost:

  - místostarosta

Dotčené subjekty:

  - rada města, zastupitelstvo města

Předpokládané finanční dopady:

  - nepřímé finanční dopady

## 5. Rozvoj kvality poskytovaných služeb poskytovatele ANNA Český Brod

Problémová situace:

  - prostředí domova pro seniory vyžaduje obnovu

  - ke kvalitnímu poskytování sociálních služeb je potřeba další vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců

Popis opatření:

  - úprava prostředí domova pro seniory – položení podlah, vybudování tělocvičny, oprava střechy a zlepšení poskytovaných služeb

Zdroj ověření:

  - upravené prostory v budově služby a zpráva o jejich využívání

  - podání zprávy na pracovní skupině

Dopady cíle:

  - zkvalitnění služby pro uživatele

Termín realizace:

  - rok 2013 – 1. pololetí 2014

Odpovědnost:

  - ředitelka Domova pro seniory ANNA Český Brod

Dotčené subjekty:

  - Domov pro seniory ANNA Český Brod

Předpokládané finanční dopady:

  - financování renovací a přijímání nových zaměstnanců v rámci provozního rozpočtu zařízení

Cíle skupiny osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením

V oblasti služeb pro osoby v krizi  se zabýváme potřebami osob, které se ocitly v nepříznivé  sociální situaci, a které často žijí na „okraji společnosti“. Nejčastěji se jedná o problematiku bezdomovectví a závislosti na alkoholu, drogách či gamblerství. Hlavním cílem služeb je pomoc v překonání nepříznivých okolností a zabránění vyloučení těchto osob ze společnosti. V oblasti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením se zabýváme potřebami osob, které pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Služby poskytované této cílové skupině jsou nejčastěji zaměřeny na pomoc v oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělání a dále na pomoc v řešení patologických jevů. Jejich cílem je zvyšování schopnosti uživatelů služeb plnohodnotně se zapojit do společnosti a zabránit tak opětovnému sociálnímu vyloučení.

## 1. Realizace informační kampaně Občanského sdružení Prostor

Problémová situace:

  - malé povědomí veřejnosti o aktivitách v oblasti drogové prevence

  - negativní vnímání drogové problematiky ze strany veřejnosti, způsobené neznalostí tématu

Popis opatření:

  - poskytovatel terénních programů pro uživatele drog se zaměří na větší informovanost, osvětu a prevenci

  - poskytovatel terénních programů pro uživatele drog vytvoří sérii článků, které budou podrobněji popisovat jejich služby a blíže se zaměří na problematiku drog

  - články budou vycházet v Českobrodském zpravodaji 4x do roka

  - O.s. Prostor bude informovat vedení města 2x do roka o aktivitách v oblasti drogové prevence pro veřejnost i o službách zaměřených na uživatele drog  i počtu osob drogově závislých na území Českého Brodu a jeho okolí.

Zdroj ověření:

  - Českobrodský zpravodaj

Dopady cíle:

  - zvýšení povědomí o drogové problematice

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - Prostor o. s. – terénní programy

Dotčené subjekty:

  - redakce Českobrodského zpravodaje, Prostor o.s.

Předpokládané finanční dopady:

  - opatření nemá přímé finanční dopady

## 2. Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci

Problémová situace:

  - město v současné době nemá k dispozici volné byty ani neposkytuje jinou formu ubytování pro osoby sociálně slabší

  - z průzkumu potřeb občanů města vyplývá, že se objevuje potřeba sociálních bytů nejen pro jednotlivce, ale i pro rodiny s dětmi

  - výskyt osob bez přístřeší a nemožnost města těmto osobám pomoci

Popis opatření:

  - zahájit jednání s Městem Českým Brod o vhodné lokalitě k výstavbě či přestavbě nějakého zařízení na ubytovnu.

  - jako vhodná lokalita se jeví prostory v areálu nemocnice Český Brod

Zdroj ověření:

  - informace vedení města

Dopady cíle:

  - pomoc osobám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

  - pomoc uživateli se maximálně zapojit s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a podpořit ho v takovém stylu života, který je ve společnosti považován za běžný

Termín realizace:

  - 1. pololetí 2013 – zahájena jednání s Městem Český Brod

  - konec roku 2013 – uzavření smlouvy ohledně přestavby na ubytovnu

Odpovědnost :

  - starosta

Dotčené subjekty:

  - rada města, zastupitelstvo města

Předpokládané finanční dopady:

  - není stanoveno

## 3. Krátkodobé zaměstnávání osob sociálně vyloučených

Problémová situace:

  - Od 1.1.2012 vykonávají veřejnou službu osoby v hmotné nouzi a osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy uzavřené s Krajskou pobočkou Úřadu práce tj. Příbramí po dohodě s obcí nebo dalšími subjekty. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna dle zákona č. 111/2006 Sb.v posledním znění dle zákona č. 366/11 Sb., proto je žádoucí se o tyto osoby s kladným hodnocením a pravidelnou docházkou po ukončení  veřejné služby dále postarat, nabídnout alternativní řešení ve spolupráci s ÚP.

  - Řada osob v hmotné nouzi je motivována především krátkodobým výdělkem. Chybí aktivity zaměřené na osoby vyloučené ze společnosti - dlouhodobě závislé, vracející se z výkonu trestu, které nejsou schopny svou situaci zlepšit vlastními silami. Ztráta bydlení a zaměstnání a nemožnost si zaměstnání najít výrazně ovlivňuje další chování těchto osob, které bez legálního příjmu často páchají trestnou činnost nebo užívají drogy.

Popis opatření:

  - 3.1 Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby

  - 3.2 Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání v technických službách či v jiných organizacích s denní či týdenní výplatou

  - 3.3 Zmapovat další možnosti zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných

Zdroj ověření:

  - vytvořený systém spolupráce subjektů v rámci veřejné služeb, nastavený systém krátkodobého zaměstnávání, připravený projekt v oblasti podporovaného zaměstnávání

Dopady cíle:

  - aktivizace osob v hmotné nouzi a dlouhodobě nezaměstnaných, vytvoření, rozvíjení a udržení pracovních návyků

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2012 – 1. pololetí 2014

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - pracovní skupina, ředitel technický služeb, místostarosta, koordinátorka plánování sociálních služeb, úřad práce

Předpokládané finanční dopady:

  - řada opatření bude realizována v rámci stávající činnosti zúčastněných subjektů.

### Opatření 3.1 Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby

Popis opatření:

  - nastavit systém spolupráce obce, technických služeb případně dalších subjektů s ÚP v Českém Brodě, respektive s krajskou pobočkou v Příbrami ohledně uzavírání smluv na krátkodobé zaměstnávání osob, které jsou dlouhodobě v evidenci ÚP

  - vytvořit širší síť zaměstnavatelů

  - nastavit a uzavřít pojištění těchto osob

  - nastavit systém školení bezpečnosti práce a zaškolení na pozice

  - zahájení realizace veřejné služby

Zdroj ověření:

  - je nastaven systém veřejné  služby splňující požadavky §18a zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů

Dopady opatření:

  - aktivizace osob v hmotné nouzi, zapojení nezaměstnaných do veřejné prospěšné činnosti

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - Město Český Brod, technické služby a další subjekty, Úřad práce a další poskytovatelé služeb v oblasti zaměstnanosti

### Opatření 3.2 Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání v technických službách či v jiných organizacích s denní či týdenní výplatou

Popis opatření:

  - nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání osob s výplatou mzdy v týdenních intervalech, případně i kratších po projednání s právníkem

  - vydefinovat práce určené pro krátkodobé zaměstnávání

  - ve spolupráci se sociálním odborem, úřadem práce a ostatními subjekty nastavit způsob komunikace s dlouhodobě nezaměstnanými – oslovit i ty, kteří nejsou evidováni v rámci systému hmotné nouze

  - poskytování krátkodobého zaměstnávání

Zdroj ověření:

  - je nastaven systém krátkodobého zaměstnávání

Dopady opatření:

  - aktivizace osob dlouhodobě nezaměstnaných, vytvoření nových příležitostí usnadňující začlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce a tím následně do společnosti.

Termín realizace:

  - 1. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - ředitel technických  služeb  a koordinátorka KP

Dotčené subjekty:

  - Sociální odbor MěÚ Český Brod, technické služby, Město Český Brod, koordinátorka plánování sociálních služeb, pracovní skupina

### Opatření 3.3. Zmapovat další možnosti zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných

Popis opatření:

  - zjistit možnosti zavedení sociální služby sociální rehabilitace (např. formou centra sociální rehabilitace) pro osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti

  - Poskytování informací osobám dlouhodobě nezaměstnaným pracovníkem pro výkon terénní sociální práce na odboru sociálních věcí  MěÚ Český Brod. Výkonem terénní soc. práce dochází k pomoci a podpoře osob za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení. Tyto služby se naplňují v přirozeném  sociálním prostředí dle § 3d) zákona č. 108/2006 Sb. Do kompetence tohoto sociálního pracovníka patří řešení sociálních problémů i v oblasti nezaměstnanosti a materiálních problémů (nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost, sociální problémy vyplývající z imigrace)

  - s odborníkem na právo vydefinovat možnosti vyplácení mezd v krátkodobých intervalech (denně či týdně) k větší motivaci osob dlouhodobě nezaměstnaných a dalších právních otázek, které by nám pomohly zapojit další zaměstnavatele ve městě a okolí k zaměstnávání osob (vydefinovat práce určené pro krátkodobé zaměstnávání)

  - oslovit agenturu pro přípravu projektu v oblasti podporovaného  zaměstnávání s vyjednanými podmínkami od právníka

Zdroj ověření:

  - zpráva z pracovní skupiny

Dopad opatření:

  - lidem se sníženou úrovní dovedností pomůže získat a udržet si vhodné pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce

Termín realizace:

  - rok 2013

Odpovědnost:

  - koordinátorka komunitního plánování

Dotčené subjekty:

  - Sociální odbor MěÚ Český Brod, technické služby, Město Český Brod, koordinátorka plánování sociálních služeb, pracovní skupina, Úřad práce a další poskytovatelé služeb v oblasti zaměstnanosti

## 4. Seznámení veřejnosti s problematikou etnické menšiny a osob ohrožených sociální exkluzí

Problémová situace:

  - některé etnické menšiny jsou širokou veřejností vnímány jako jednotná skupina problémových jedinců, která je spojena s negativními sociálními jevy

  - odborná i široká veřejnost nevidí možnost změny situace romských rodin

  - zařízení pracující s Romy mají negativní stigma

Popis opatření:

  - 4.1 Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe

  - 4.2 Realizace společných akcí subjektů pracujících s etnickou menšinou a osobami ohroženými sociální exkluzí

Zdroj ověření:

  - webové stránky města, zprávy ze společenských a kulturních akcí, Českobrodský zpravodaj, zprávy ze dne otevřených dveří

Dopady cíle:

  - zlepšení vnímání nejen romské problematiky, ale i osob ohrožených sociálním vyloučením

Termín realizace:

  - průběžně

Odpovědnost:

  - Občanské sdružení LECCOS, Základní škola a Praktická škola, pracovní skupina

Dotčené subjekty:

  - Občanské sdružení LECCOS, NZDM klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola, redakce Českobrodského zpravodaje, koordinátorka plánování sociálních služeb

Předpokládané finanční dopady:

  - aktivity nepředstavují přímý finanční dopad

### Opatření 4.1 Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe

Popis opatření:

  - na webových stránkách města v sekci „Aktuality“ budou zveřejňovány příklady dobré praxe v práci s Romy i s osobami ohroženými sociální exluzí – zveřejněny budou 3 – 4 články

  - zveřejňovat informace o aktivitách organizací LECCOS a Základní školy a Praktické školy v tisku – minimálně 4 články ročně za každé zařízení

  - realizovat dny otevřených dveří v NZDM Klub Zvonice a v Základní škole a Praktické škole – 1 x ročně za každé zařízení

  - vyhodnocení opatření bude probíhat vždy počátkem kalendářního roku

Zdroj ověření:

  - webové stránky města, informace NZDM Klub Zvonice a Základní škola a Praktická škola

Dopady opatření:

  - inspirace příklady dobré praxe, změna postoje veřejnosti, zlepšení vnímání zařízení u veřejnosti

Termín realizace:

  - září 2012 - 2014

  - vyhodnocování vždy počátkem kalendářního roku

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - prostor, členové pracovní skupiny, koordinátorka plánování sociálních služeb, webmaster, O.s. LECCOS, NZDM Klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola

### Opatření 4.2 Realizace společných akcí subjektů pracujících s etnickou menšinou a osobami ohroženými sociální exkluzí

Popis opatření:

  - realizovat společné akce základních škol a Základní školy a Praktické školy a využití kulturních vystoupení žáků Základní školy a Praktické školy na akcích města – ročně budou realizovány 2 – 4 akce

  - realizovat výstavy výtvarných děl dětí a mládeže, kde se mimo jiné budou prezentovat uživatelé služeb NZDM Zvonice a žáci Základní školy a Praktické školy – realizace jedné akce ročně v prostorách IC

  - vyhodnocení opatření bude probíhat vždy počátkem kalendářního roku

Zdroj ověření:

  - informace NZDM Klub Zvonice a Základní školy a Praktické školy

Dopady opatření:

  - inkluze dětí z dotčených zařízení

Termín realizace:

  - průběžně

  - vyhodnocování vždy počátkem kalendářního roku

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovní skupiny

Dotčené subjekty:

  - NZDM Klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola, základní školy v Českém Brodě, Základní umělecká škola, ČB, MKIC

## 5. Posílení spolupráce sociálního odboru a terénních programů

Problémová situace:

  - ve spolupráci mezi terénními programy a sociálním odborem jsou vnímány rezervy

  - mezi 2 službami může docházet k duplicitnímu poskytování pomoci, vzniku mezer v poskytování pomoci

Popis opatření:

  - zrealizovat schůzku pracovníků terénních programů občanského sdružení Prostor a pracovnic sociálního odboru, pracujících s osobami užívající návykové látky (protidrogový koordinátor, kurátor pro dospělé, OSPOD) – schůzka představí služby i činnost úřadu a na základě příkladů dobré praxe a kasuistik bude hledat možnosti spolupráce

  - zrealizovat schůzku stejných aktérů, která ověří funkčnost dohodnutých opatření

Zdroj ověření:

  - zápis ze schůzky

Dopady cíle:

  - snížení duplicitního poskytování pomoci, snížení počtu situací, kdy se klient ocitá bez pomoci, zefektivnění činnosti sociálního odboru i terénních programů na základě synergického efektu

Termín realizace:

  - 1. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - vedoucí sociálního odboru

Dotčené subjekty:

  - Sociální odbor MěÚ Český Brod, občanské sdružení Prostor – terénní programy

Předpokládané finanční dopady:

  - aktivita nepředstavuje přímý finanční dopad

## 6. Prevence kriminality

Problémová situace:

  - Prevence kriminality je pro město prioritní, ale možnosti samotného města jsou omezené. Město ČB se podílí na prevenci kriminality především Městkou policií, kamerovým systémem, spoluprací s PČR a v neposlední řadě financováním NNO a dalších subjektů. Z těchto důvodů musí být součástí komunitního plánu města Český Brod služby poskytované NNO a další subjekty podílející se na prevenci kriminality

  - prevence je zaměřena na negativní společenské jevy a sociálně patologické jevy, cíleně a záměrně ovlivňuje cílové skupiny

Popis opatření:

  - 6.1 Přednášky na téma Protidrogová prevence a jiné závislosti

  - 6.2 Kurzy první pomoci

  - 6.3 Preventivní činnost Městské policie ČB

  - 6.4 Odborné semináře

  - 6.5 Osvětová činnost

Zdroj ověření:

  - zpráva o.s. Českobroďák; Koordinátorka plánování sociálních služeb, Velitel MP ČB (starosta města), webové stránky o.s. Českobroďák

Dopady cíle:

  - snižování veškerých negativních jevů mezi všemi věkovými skupinami obyvatel ve společnosti a zvyšování obecně - právního vědomí a bezpečnosti, osvojení si základů bezpečného chování

Termín realizace:

  - červen 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - O.s. Českobroďák, Městská policie ČB, Policie ČR – OOP Český Brod, Městský úřad Český Brod

Dotčené subjekty:

  - O.s. Českobroďák, Policie ČR – Národní protidrogová centrála, Městská policie ČB, Policie ČR – OOP Český Brod, Městský úřad Český Brod a další orgány státní správy a samosprávy zabývající se bezpečnostní situací ve městě (např. odbor sociální péče Města Český Brod atd.), subjekty zaměřené na práci s dětmi (MŠ, ZŠ a další), ANNA Český Brod

Předpokládané finanční dopady:

  - náklady se odvíjejí dle požadavků a na základě toho je vytvořena cenová nabídka

  - předběžně náklady za jeden seminář - odborné lektory a jejich techniku cca 15 000,-Kč , materiál pro účastníky (literatura, bloky, tužky a další administrativní materiál) 1000,-Kč/osoba, finanční předpoklad pronájmu prostor na seminář cca 500,-Kč

  - náklady na vytištění informativních letáků, tiskovin, osvětových materiálů

  - finanční předpoklad pronájmu prostor na seminář Kurzu první pomoci cca 500,-Kč

### Opatření 6.1 Přednášky a další osvětová činnost na téma Protidrogová prevence a jiné závislosti

Popis opatření:

  - přednášky od preventisty Národní protidrogové centrály SKPV PČR (NPC) zaměřené na problematiku drog a jiných závislostí, určeny pro 2. stupeň ZŠ (případně pro jiné zájmové skupiny)

  - přednášky zajišťované o.s. LECCOS pro širší veřejnost

  - osvětová činnost o.s. Prostor, určeno pro druhý stupeň a další skupiny

  - další možnosti konání přednášek: Muzeum Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2) s tím, že finanční náklady se týkají pouze dopravy účastníků

Zdroj ověření:

  - zprávy od dotčených subjektů a koordinátorky plánování sociálních služeb

Dopady opatření:

  - zvýšená informovanost o možných závislostech a drogové problematice

Termín realizace:

  - červen 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - o.s. Českobroďák, o.s. LECCOS, o.s. Prostor

Dotčené subjekty:

  - o.s. Českobroďák, o.s. LECCOS, o.s. Prostor, Policie ČR – Národní protidrogová centrála

### Opatření 6.2 Kurzy první pomoci

Popis opatření:

  - kurz první pomoci pro děti (od 2. stupně ZŠ pro menší děti není určen) a veřejnost formou semináře (cca. 2hod.)

  - v případě semináře pro veřejnost by se jednalo o pronájem vhodného prostoru.                O.s. Českobroďák již využil pro školení konferenční místnost v hale TJ Slavoj a následně tělocvičnu pro praktický nácvik. Zde je finanční předpoklad 500,-/ seminář

  - nejdříve se jedná o teoretickou část, kde jsou účastnici seznámeni s danou problematikou a následuje praktická část, kde si účastníci vyzkouší své znalosti v praxi

Zdroj ověření:

  - zpráva o.s. Českobroďák; koordinátorka plánování sociálních služeb

Dopady opatření:

  - zlepšení povědomí o této problematice. Nebát se pomoci člověku v nouzi a vědět jak správně postupovat v mimořádné situaci.

Termín realizace:

  - červen 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - o.s. Českobroďák

Dotčené subjekty:

  - o.s. Českobroďák

### Opatření 6.3 Preventivní činnost Městské policie ČB

Popis opatření:

  - policisté MP ČB by se měli svou činností podílet na některých preventivních aktivitách.

  - zaměřeno především na děti a seniory, popřípadě veřejnost

  - jedná se především o přednášky o možných krizových situacích v našem městě, ale i všeobecně zaměřené jako jsou dopravní předpisy nebo právní minimum přiměřené věku dítěte

  - policisté MP ČB by měli navázat vzájemnou spolupráci s příslušnými preventisty z jednotlivých školských zařízení v našem regionu, popřípadě Pedagogicko-psychologickou poradnou Český Brod (Sokolská 1313, Český Brod, vedoucí pracoviště: Mgr. Iveta Šedivá). Nabízejí se další subjekty, které jsou zaměřeny na práci s dětmi (popřípadě rizikovými skupinami) např. o.s.LECCOS a  jiné subjekty v teritoriu města.

  - vytvořit jeden univerzální leták o možných rizikových situacích jak pro děti, tak pro seniory (financováno z rozpočtu komunitního plánování)

Zdroj ověření:

  - velitel MP ČB (starosta města); Koordinátorka plánování sociálních služeb

Dopady opatření:

  - zlepšení právního povědomí dětí, seniorů a celková větší informovanost veřejnosti o bezpečnostních rizikách v našem regionu.

Termín realizace:

  - červen 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - velitel MP ČB (starosta města)

Dotčené subjekty:

  - Městská policie ČB, subjekty zaměřené na práci s dětmi (MŠ, ZŠ a další), ANNA Český Brod

### Opatření 6.4 Odborné semináře

Popis opatření:

  - zaměřeno na městské strážníky, policisty Policie ČR nebo úředníky Městského úřadu Český Brod. Další kategorie pro semináře lze zahrnout osoby působící v této problematice jako např. sociální pracovníky

  - seminář je zaměřen dle požadavků zadavatele (města), který jej přizpůsobí aktuálním problémům na Českobrodsku, např. řešení krizových situací – policista (úředník) situaci radši neřeší, protože si s ní neví rady a vznikl by mu další problém při řešení situace (právní následky svého jednání)

  - doba trvání semináře dle požadavků města

  - tyto semináře realizují akreditovaní lektoři od MV ČR pracující v externí NNO

  - náklady se odvíjejí dle požadavků a na základě toho je vytvořena cenová nabídka

  - předběžně náklady za jeden seminář - odborné lektory a jejich techniku cca 15 000,-Kč , materiál pro účastníky (literatura, bloky, tužky a další administrativní materiál) 1000,-Kč/osoba

Zdroj ověření:

  - koordinátorka plánování sociálních služeb

Dopady opatření:

  - větší důvěra v městskou policii, potažmo Policii ČR nebo úředníky Městského úřadu Český Brod. Pocit občanů z lepší bezpečnosti ve městě a vnímání města Český Brod jako bezpečného města

Termín realizace:

  - červen 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - velitel MP ČB (starosta města)

Dotčené subjekty:

  - Městská policie ČB, Policie ČR – OOP Český Brod, Městský úřad Český Brod

### Opatření 6.5 Osvětová činnost

Popis opatření:

  - základní informování různých skupin spoluobčanů o právním minimu a možnostech jednání v souvislosti s řešením přestupku, trestného činu nebo jiné krizové situace

  - výroba a distribuce letáků, tiskovin, osvětových materiálů

  - postupy v případě oznamování protiprávního jednání a procesní postupy z pohledu PČR a dalších dotčených orgánů

  - možnost zasílání anonymních poznatků orgánům činných v trestním řízení a o.s. Českobroďák

Zdroj ověření:

  - webové stránky o.s. Českobroďák

Dopady opatření:

  - zlepšení bezpečnostní situace ve městě a pomoc osobám dotčených krizovou situací

Termín realizace:

  - červen 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - o.s. Českobroďák

Dotčené subjekty:

  - o.s. Českobroďák, Městská policie ČB, Policie ČR a další orgány státní správy a samosprávy zabývající se bezpečnostní situací ve městě (např. odbor sociální péče Města Český Brod atd.)

Společné cíle sociálních služeb

V oblasti společných cílů a opatření jsou uvedeny okruhy, které se prolínají do dvou či více cílových skupin. Na plnění cílů a opatření se budou podílet pracovní skupiny společně, což přispěje k lepší koordinaci při nalézání řešení.

## 1. Podpora vzdělávání sociálních pracovníků

Problémová situace:

  - pro rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb je nezbytné odpovídající vzdělávání pracovníků

  - další vzdělávání je základní podmínkou k novým přístupům při poskytování sociálních služeb

  - poskytovatelé služeb jsou povinni dle §111 zákona č. 108/2006 Sb. zajistit další vzdělávání sociálním pracovníkům

Popis opatření:

  - poskytovatelé sociálních služeb zabezpečí vzdělávání svých pracovníků ve vytipovaných oblastech v minimálním rozsahu 10 hodin ročně na pracovníka

  - vzdělávací potřeby LECCOS – Fundrising, školení PR, tvorba projektů a žádostí EU, kurz pro pracovníky v sociálních službách, supervize řízení

  - vzdělávací potřeby ANNA – výpočetní technika, syndrom vyhoření

  - vzdělávací potřeby Zvoneček Bylany – bazální stimulace, kraniosakrální terapie, kurz pro pracovníky v sociálních službách

  - poskytovatelé využijí nabídky úřadů práce (rekvalifikace pracovníků v sociálních službách), subjektů realizující projekty s podporou Evropského sociálního fondu, komerčních agentur

Zdroj ověření:

  - informace poskytovatelů

Dopady cíle:

  - rozvoj kvality sociálních služeb, splnění zákonných povinností, odstranění informačních bariér bránících v rozvoji sociálních služeb

Termín realizace:

  - leden 2013 – rok 2014

Odpovědnost:

  - jednotliví poskytovatelé

Dotčené subjekty:

  - ANNA Český Brod, Zvoneček Bylany, LECCOS

Předpokládané finanční dopady:

  - vzdělávání budou hrazena z rozpočtu jednotlivých poskytovatelů

## 2. Zvýšení informační dostupnosti služeb

Problémová situace:

  - veřejnost nemá dostatek informací o sociálních službách, zejména o nových formách služeb

  - je registrována nízká schopnost občanů „aplikovat vhodnou službu“ – občané neví, že by služby mohli využít k řešení situace

Popis opatření:

  - vydání aktualizovaného adresáře sociálních služeb, min. rozsah 3 000 ks

  - vydání letáků služeb poskytujících služby v Českém Brodě, min. 5 000 ks

  - publikace informačních článků o službách, min. 4 články ročně

  - realizace informačních schůzek s občany, minimálně 1 schůzka ročně

  - realizace dne otevřených dveří v Domově pro seniory ANNA, minimálně 1 ročně

Zdroj ověření:

  - adresář, letáky, Českobrodský zpravodaj, zápis ze schůzky

Dopady cíle:

  - zvýšení informovanosti občanů o sociálních službách

Termín realizace:

  - září 20012 – listopad 2014

Odpovědnost:

  - koordinátor plánování sociálních služeb

Dotčené subjekty:

  - poskytovatelé sociálních služeb, řídící skupina

Předpokládané finanční dopady:

  - nepřímé finanční náklady na aktualizaci adresářů, tisk adresářů cca 50 000,-Kč, tisk letáků 30 000,-Kč v případě realizačního projektu budou náklady hrazeny z prostředků OPLZZ

### Opatření 2.1 Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb

Popis opatření:

  - aktualizace dat obsažených v adresáři poskytovatelů sociálních služeb

  - zařazení nových poskytovatelů (kontrola s registrem, informace od poskytovatelů, od členů pracovní skupiny, z adresářů poskytovatelů okolních měst apod.)

  - zařazení poskytovatelů působících v regionu Pošembeří

  - vydání elektronické verze adresáře

  - tisk 3 000 ks adresáře

  - distribuce adresáře odborné i široké veřejnosti

Zdroj ověření:

  - podklady k tvorbě aktualizovaného adresáře poskytovatelů

  - tištěný adresář

Dopady opatření:

  - aktuální informace o poskytovatelích sociálních služeb, zvýšení informovanosti

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - koordinátorka plánování sociálních služeb, řídící skupina

Dotčené subjekty:

  - poskytovatelé sociálních služeb, koordinátorka plánování sociálních služeb

### Opatření 2.2 Vydání letáků poskytovaných služeb

Popis opatření:

  - vydání 5 000 ks letáků o službách, které jsou poskytovány občanům města Český Brod, resp. mikroregionu Pošembeří

  - distribuce letáků veřejnosti

Zdroj ověření:

  - leták

Dopady opatření:

  - zvýšení informovanosti veřejnosti

Termín realizace:

  - leden – prosinec 2013

Odpovědnost:

  - koordinátorka plánování sociálních služeb

Dotčené subjekty:

  - poskytovatelé sociálních služeb

### Opatření 2.3 Publikace článků o sociálních službách v Českobrodském zpravodaji

Popis opatření:

  - v Českobrodském zpravodaji publikovat články s tématikou sociálních služeb a procesu plánování sociálních služeb

  - v roce 2012 alespoň 2 články, v roce 2013  - 4 články a v roce 2014 - 4 články

Zdroj ověření:

  - Českobrodský zpravodaj

Dopady opatření:

  - zvýšení informovanosti veřejnosti

Termín realizace:

  - září 20012 - 2014

Odpovědnost:

  - koordinátorka plánování sociálních služeb

Dotčené subjekty:

  - koordinátorka plánování sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb

### Opatření 2.4 Realizace informačních schůzek s občany

Popis opatření:

  - realizace alespoň dvou informačních schůzek s občany

  - schůzky budou využity k informování občanů o sociálních službách, zároveň budou zjišťovány také jejich názory a náměty

  - lze využít běžně realizovaných „schůzek“ v rámci aktivit města, případně fungujících spolků ve městě (zejména těch, kde je větší koncentrace potenciálních uživatelů)

Zdroj ověření:

  - zápis ze schůzky

Dopady opatření:

  - zjišťování potřeb občanů, zvýšení informovanosti

Termín realizace:

  - květen 2012 – 1. pololetí 2014

Odpovědnost:

  - koordinátorka plánování sociálních služeb

Dotčené subjekty:

  - pracovní skupiny, poskytovatelé, koordinátorka plánování sociálních služeb

### Opatření 2.5 Realizace dne otevřených dveří v Domově pro seniory ANNA

Popis opatření:

  - v Domově pro seniory ANNA se uskuteční den otevřených dveří

  - den otevřených dveří bude realizován  vždy 1 x ročně v 2. pololetí

Zdroj ověření:

  - informace poskytovatele

Dopady opatření:

  - zvýšení informovanosti

Termín realizace:

  - září 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - ředitelka domova pro seniory

Dotčené subjekty:

  - Domov pro seniory ANNA Český Brod

## 3. Realizace plánu sociálních služeb

Problémová situace:

  - hrozí utlumení procesu plánování sociálních služeb po schválení plánu

  - nedostatečná personální kapacita městského úřadu pro řízení procesu plánování sociálních služeb

  - hrozí nefunkčnost plánu, v případě, že nebude pravidelně sledován, vyhodnocován a aktualizován

Popis opatření:

  - 3.1 Realizace schůzek pracovních skupin

  - 3.2 Vyhodnocování naplňování

Zdroj ověření:

  - zápisy ze schůzek pracovních skupin, zápisy ze schůzek řídící skupiny, zápisy z jednání rady města, pracovní náplň pověřeného pracovníka městského úřadu

Dopady cíle:

  - plán je reálně využíván jako nástroj řízení oblasti sociálních služeb, je vytvořena kapacita pro naplňování plánu

Termín realizace:

  - červen 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovních skupin, místostarosta, řídící skupina

Dotčené subjekty:

  - Sociální odbor MěÚ, rada města, členové pracovních skupin, členové řídící skupiny

Předpokládané finanční dopady:

  - náklady jsou nepřímé

### Opatření 3.1 Realizace schůzek pracovních skupin

Popis opatření:

  - realizace pravidelných schůzek pracovních skupin v rozsahu alespoň 3 schůzky v kalendářním pololetí

  - pracovní skupiny mají stanoven plán práce

  - pracovní skupiny realizují úkoly stanovené plánem

Zdroj ověření:

  - zápis ze schůzek

Dopady opatření:

  - opatření stanovená v plánu jsou naplňována

Termín realizace:

  - září 2012 - 2014

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovních skupin

Dotčené subjekty:

  - členové pracovních skupin

### Opatření 3.2 Vyhodnocení naplňování plánu

Popis opatření:

  - vždy v červnu a v prosinci dochází na schůzkách pracovních skupin k vyhodnocování naplňování plánu

  - jsou navrhovány nápravná opatření, v případě, že se opatření nenaplňují

  - v případě změn podmínek v oblasti sociálních služeb nebo v případě, že nelze opatření  realizovat jsou řídící skupině předloženy návrhy na aktualizaci plánu sociálních služeb

Zdroj ověření:

  - zápisy ze schůzek pracovních skupin

Dopady opatření:

  - opatření stanovená v plánu jsou naplňována

Termín realizace:

  - prosinec 2012, červen 2013, prosinec 2013, červen 2014

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovních skupin

Dotčené subjekty:

  - členové pracovních skupin, osoby odpovědné za realizaci opatření v plánu

### Opatření 3.3 Schvalování aktualizace plánu

Popis opatření:

  - minimálně 1x ročně v červnu dochází ve spolupráci s dotčenými poskytovateli k aktualizaci sítě sociálních služeb a aktualizaci cílů stanovených v plánu služeb

  - aktualizovaný plán sociálních služeb, včetně sítě sociálních služeb je minimálně          1x ročně předkládán radě města a zastupitelstvu

  - v případě, že nedochází ke změnám, je předložena pouze zpráva o naplňování plánu sociálních služeb

Zdroj ověření:

  - program rady města, zápis z jednání rady města

Dopady opatření:

  - vedení města má informace o naplňování plánu sociálních služeb

Termín realizace:

  - červen 2012, červen 2013

Odpovědnost:

  - vedoucí řídící skupiny

Dotčené subjekty:

  - řídící skupina, poskytovatelé služeb, koordinátor plánování sociálních služeb, rada města

## 4. Rozšíření procesu plánování sociálních služeb do mikroregionu Pošembeří

Problémová situace:

  - nízká spolupráce při zajištění sociálních služeb v rámci mikroregionu

  - není využit synergický efekt při zajištění sociálních služeb

  - u menších obcí neprobíhá systematické plnění povinností obce stanovených § 94 zákona č. 108/2006 Sb.

Popis opatření:

  - dojede k vymezení poslání a vyjednávání o politické podpoře plánování sociálních služeb

  - budou vytvořeny plánovací struktury v území mikroregionu

  - dojde k popisu sociální situace v území mikroregionu

  - dojde ke stanovení priorit při řešení nepříznivých sociálních situací občanů mikroregionu

  - bude vytvořena síť sociálních služeb mikroregionu a uzavřena dohoda mezi obcemi o zajištění sociálních služeb v území

Zdroj ověření:

  - zápisy z jednání, usnesení orgánů mikroregionu, záznam o organizační struktuře plánování v území, vytvořená síť sociálních služeb, vydefinované priority - záznam

Dopady cíle:

  - zabezpečení povinností obcí stanovených zákonem o sociálních službách (informování, zjišťování potřeb, zabezpečení a zprostředkování služeb), zjištění aktuálních potřeb a problémů obcí v mikroregionu, předpoklad pro systematické fungování sociálních služeb v mikroregionu

Termín realizace:

  - rok 2013 –  2014

Odpovědnost:

  - řídící skupina

Dotčené subjekty:

  - obce v mikroregionu Pošembeří, koordinátor plánování sociálních služeb, pracovní skupiny

Předpokládané finanční dopady:

  - náklady cca 1 900 000,-Kč budou hrazeny z prostředků realizačního projektu OPLZZ

(cíl bude realizován pouze v případě, že bude schválen realizační projekt OPLZZ)

### Opatření 4.1 Stanovení poslání procesu plánování v mikroregionu, získání politické podpory

Popis opatření:

  - vymezení poslání procesu plánování formou přímé konzultace s představiteli obcí

  - informování starostů obcí o možných přínosech a náplni plánování sociálních služeb

  - monitoring personálních zdrojů pro proces plánování sociálních služeb

  - schválení poslání procesu plánování sociálních služeb orgány Mikroregionu

Zdroj ověření:

  - záznamy z jednání, usnesení orgánů mikroregionu

Dopady opatření:

  - vytvořen předpoklad pro další realizaci procesu plánování sociálních služeb

Termín realizace:

  - leden – březen 2013

Odpovědnost:

  - řídící skupina

Dotčené subjekty:

  - obce mikroregionu, koordinátor plánování sociálních služeb

### Opatření 4.2 Vytvoření struktur plánování v území

Popis opatření:

  - vymezen řídící orgán procesu plánování v mikroregionu

  - vymezeny kontaktní osoby v jednotlivých obcích

  - osloveni zástupci poskytovatelů v území mikroregionu

  - vymezeny regionální pracovní skupiny

Zdroj ověření:

  - organizační struktura – dokument, seznam kontaktních osob, seznam členů regionálních pracovních skupin

Dopady opatření:

  - zabezpečení personálních zdrojů pro řízení procesu plánování sociálních služeb

Termín realizace:

  - duben - červen 2013

Odpovědnost:

  - koordinátorka plánování sociálních služeb

Dotčené subjekty:

  - obce, koordinátorka plánování sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb v území, kontaktní osoby

### Opatření 4.3 Popis sociální situace v území

Popis opatření:

  - zpracování informací o poskytovatelích sociálních služeb

  - zpracování informací o návazných a komunitních službách souvisejících

  - zpracování statistických dat o území

  - zjišťování potřeb občanů – potenciálních uživatelů

Zdroj ověření:

  - analytická část plánu, podklady pro síť služeb a adresář poskytovatelů služeb, zpráva z realizovaného průzkumu potřeb

Dopady opatření:

  - přehled o zdrojích v území, přehled o situaci a potřebách občanů v území

Termín realizace:

  - 2. pololetí 2013

Odpovědnost:

  - řídící skupina mikroregionu

Dotčené subjekty:

  - regionální pracovní skupiny, koordinátor plánování sociálních služeb

### Opatření 4.4 Stanovení priorit v území mikroregionu

Popis opatření:

  - vymezení priorit v oblasti rozvoje sociálních služeb v území mikroregionu do roku 2014

  - schválení priorit řídící skupinou

  - zapracování některých priorit do stávajícího plánu sociálních služeb

Zdroj ověření:

  - zápis z řídící skupiny

Dopady opatření:

  - vymezení rozvoje sociálních služeb

Termín realizace:

  - 1. pololetí 2014

Odpovědnost:

  - řídící skupina mikroregionu

Dotčené subjekty:

  - obce mikroregionu, pracovní skupiny v území, řídící skupina

### Opatření 4.5 Tvorba sítě služeb pro mikroregion

Popis opatření:

  - vymezeny služby, které budou obcemi mikroregionu zabezpečovány

  - dohodnuto, které služby budou financovány obcemi společně

  - schválena síť služeb v rámci mikroregionu a předložena zastupitelstvům obcí

Zdroj ověření:

  - dokument – síť služeb, usnesení řídící skupiny, usnesení zastupitelstev obcí

Dopady opatření:

  - využití místních finančních zdrojů pro financování služeb

Termín realizace:

  - 2. pololetí  2014

Odpovědnost:

  - řídící skupina mikroregionu

Dotčené subjekty:

  - poskytovatelé sociálních služeb v mikroregionu, koordinátor plánování sociálních služeb, obce

## 5. Příprava nového plánu sociálních služeb na období 2015 – 2017

Problémová situace:

  - potřeba vymezit aktivity v oblasti sociálních služeb na další období

Popis opatření:

  - evaluace stávajícího procesu, vymezení poslání na další období

  - analýza stavu a volba priorit – při respektování procesu probíhajícího v mikroregionu

  - rozpracování priorit do cílů

Zdroj ověření:

  - zápisy ze schůzek pracovních skupin, zprávy o sběru potřeb občanů města, dokument plánu

Dopady cíle:

  - vytvořen plán na další období vycházející z aktuálních potřeb, zahrnující také potřeby a informace z obcí mikroregionu

Termín realizace:

  - leden – říjen 2014

Odpovědnost:

  - řídící skupina

Dotčené subjekty:

  - pracovní skupiny, řídící supina, koordinátor plánování, regionální pracovní skupiny, regionální řídící skupina

Předpokládané finanční dopady:

  - Cca 50 000,-Kč náklady na realizaci průzkumu potřeb, hrazeno z městského rozpočtu, případně z realizačního projektu OPLZZ. Plat koordinátora, bude zahrnut do jiných opatření

### Opatření 5.1 Evaluace stávajícího procesu, vymezení poslání na další období

Popis opatření:

  - na schůzkách pracovních skupin dojde ke zhodnocení naplňování plánu sociálních služeb

  - pracovní skupiny a řídící skupina vymezí poslání a další postup při procesu plánování sociálních služeb (včetně zapojení veřejnosti)

Zdroj ověření:

  - zápisy ze schůzek pracovních skupin, harmonogram aktualizace plánu

Dopady opatření:

  - vymezena východiska pro další proces plánování

Termín realizace:

  - leden - únor 2014

Odpovědnost:

  - vedoucí pracovních skupin

Dotčené subjekty:

  - členové pracovních skupin, řídící skupina

### Opatření 5.2 Analýza stavu a volba priorit

Popis opatření:

  - proběhne sběr aktuálních statistických údajů

  - proběhne sběr aktuálních témat v oblasti sociálních služeb od členů pracovních skupin

  - budou vymezeny priority

  - proběhne sběr potřeb občanů města Český Brod

Zdroj ověření:

  - zápisy pracovních skupin, zprávy o sběru potřeb občanů města

Dopady opatření:

  - budou zajištěny aktuální informace a potřeby pro další období

Termín realizace:

  - březen – květen 2014

Odpovědnost:

  - řídící skupina

Dotčené subjekty:

  - pracovní skupiny, koordinátor plánování sociálních služeb, řídící skupina

### Opatření 5.3 Zpracování priorit do cílů

Popis opatření:

  - priority stanovené regionálními pracovními skupinami a pracovními skupinami v Českém Brodě budou rozpracovány do podrobnějších cílů a opatření se stanovením termínů a odpovědnosti

Zdroj ověření:

  - dokument plánu s cíly rozpracovanými do opatření

Dopady opatření:

  - plán na další období je připraven ke schválení

Termín realizace:

  - červen - říjen 2014

Odpovědnost:

  - řídící skupina

Dotčené subjekty:

  - pracovní skupiny, řídící skupina, koordinátor plánování sociálních služeb, regionální řídící skupina, regionální pracovní skupiny

Monitorování plánu

Monitoring provádí pracovní skupina na základě podnětu koordinátorky sociálních služeb dvakrát ročně, vždy v měsíci červnu a prosinci.

V rámci monitoringu je kontrolováno:

- naplňování věcných a finančních závazků formulovaných v rámci „Sítě služeb dostupných pro občany Českého Brodu“. Kontrola plnění je realizována na základě informací dotčených poskytovatelů sociálních služeb.

- Naplňování cílů  stanovených v tomto dokumentu

V případě odchylky od závazků formulovaných v „Síti služeb dostupných pro občany Českého Brodu“ nebo „Rozvojových témat“ bude pracovní skupinou navrženo nápravné řešení. V případě, že se návrh řešení týká závazků města Český Brod bude řešení předkládáno řídící skupině a Výboru pro strategické a komunitní plánování. Návrhy schválené řídící skupinou jsou předkládány Rady města Český Brod, případně zastupitelstvu města.

Aktualizace plánu

Aktualizace plánu je prováděna vždy v červnu. V rámci aktualizace plánu jsou zapracovány změny zjištěné při monitoringu. Zároveň jsou hodnoceny také budoucí cíle ve světle aktuálních zkušeností (noví poskytovatelé, potřeby, změny ve fungování sociálních služeb), případně dochází ke zpřesnění formulovaných cílů.

Mimořádné aktualizace jsou přijímány na základě usnesení řídící skupiny Výboru pro strategické a komunitní plánování, například při realizaci nových opatření plánu či řešení krizových situací.

Návrhy na aktualizaci předkládá pracovní skupina, schvaluje řídící skupina, Výbor pro strategické a komunitní plánování a zastupitelstvo města Český Brod.

Zařazení nových poskytovatelů

Noví poskytovatelé získají podporu z rozpočtu města pouze v případě, že budou zařazeni do plánu sociálních služeb. Tato podmínka neplatí, v případě potřeby řešení naléhavé situace osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

Pro zařazení do plánu služeb se poskytovatelé budou obracet na koordinátorku plánování sociálních služeb.

Noví poskytovatelé budou zařazeni na základě usnesení pracovní skupiny, řídící skupiny a Výboru pro strategické a komunitní plánování. Poskytovatel musí prokázat potřebnost služby pro občany města Český Brod.

Revize plánu

Revize plánu bude provedena v průběhu roku 2014. V rámci této revize bude provedeno nové zjišťování potřeb občanů a vydefinování nových priorit města na další 2 – 3-leté období.

Realizace

Realizaci plánu bude zabezpečovat odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod, resp. koordinátorka plánování sociálních služeb. Pro posílení kapacity a zajištění finančních prostředků na realizaci procesu plánování bude připraven realizační projekt, který bude podán do grantového řízení z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

# Footnotes

Částky označené modře jsou významně vázány na realizační projekt OPLZZ, v těchto částkách lze hledat úsporu

2Výdaje, označené červeně, nejsou zahrnuty do součtů, budou financovány z případných zdrojů OPLZZ

# Text boxes

Osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením

Rodina, děti a mládež

Senioři a osoby se zdravotním postižením